ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2013

204

От  _____________________                                                                                 ______________

г. Вологда

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  Вологодской области

(2013-2018 годы)»

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О Мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной социальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, и во исполнение Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 650 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы»

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  Вологодской области (2013-2018 годы)» (далее – «дорожная карта»).

- Департаменту социальной защиты населения области (Л.В. Каманина):

обеспечить реализацию «дорожной карты»;

представлять ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации «дорожной карты» в Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области разработать и утвердить аналогичные планы мероприятий («дорожные карты») на территории соответствующего муниципального района, городского округа.

- 4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области                                                 	  О.А.Кувшиннико

Утвержден

постановлением

Правительства области

от _____25.02.2013___________№__204_

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Достижению данной цели способствует модернизация системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании нормативной правовой базы, предусматривающая дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; профилактическая направленность социальной работы; активизация потенциала самого клиента; повышение уровня комфортности проживания в стационарных учреждениях; привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; расширение перечня и объемов дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения; переход от заявительного к выявительному принципу обслуживания; обеспечение доступности социальных услуг; реализация социальных и инновационных проектов; реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; сокращение очередности на получение услуг социального обслуживания населения, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, при необходимости, в формате социального сопровождения; тесное взаимодействие органов исполнительной государственной власти с органами местного самоуправления, общественными организациями в решении вопросов в сфере социальной поддержки населения; принятие и реализация государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области», областных целевых программ; участие в реализации федеральных целевых программ; сохранение и развитие кадрового потенциала и повышение престижа социальных работников, путем проведения комплекса мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Вологодской области, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. В Вологодской области проживает 1 198,5 тыс. человек,  численность граждан пенсионного возраста составляет более 260 тыс. человек (21%), в том числе свыше 72 тыс. пожилых граждан являются одинокими.

Действующая система социального обслуживания населения области (117 учреждений) позволяет обеспечить потребность граждан в социальном обслуживании за исключением возможности своевременного определения их в стационарные учреждения психоневрологического профиля. В частности, в полном (100%) объеме в Вологодской области удовлетворена потребность пожилых людей и инвалидов в надомном обслуживании, на 82 % - в стационарном социальном обслуживании. По состоянию на 1 января 2013 года потребность в определении в психоневрологические интернаты составляет 382 человека (2010 год –500 человек; 2011 год – 421 человек). Из 277 недееспособных граждан, состоящих в очереди для определения в психоневрологические интернаты (ПНИ), 126 человек находятся под опекой близких родственников, в отношении  93 человек установлена возмездная опека, в отношении 58 человек опеку осуществляют органы опеки и попечительства. Кроме того, 154 ребенка-инвалида, достигшие совершеннолетия, проживают в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей и ожидают перевода в психоневрологические интернаты области.

В целях удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста в социальных услугах учреждениями социального обслуживания внедряются эффективные малозатратные технологии и формы социального обслуживания.

Приоритетной формой социального обслуживания является надомное обслуживание. Привлекаются к надомному обслуживанию волонтеры, прошедшие обучение в постоянно действующей «Школе ухода за пожилыми людьми». Улучшены условия проживания и самообслуживания более 1 000 одиноким гражданам,  проживающим в специальных жилых домах для одиноких престарелых. В 10 стационарных учреждениях организовано временное проживание граждан, нуждающихся в постоянном уходе. Ежегодно более 100 тыс. человек пользуются услугами участковых социальных работников, свыше 5 тыс. человек в 11 районах области получают срочную социальную помощь мобильными бригадами неотложной социальной и медико-социальной помощи.

С 2009 по 2012 год в системе социальной защиты населения проведена оптимизация сети  учреждений социального обслуживания населения области, закрыты:

5 учреждений, не соответствующих  требованиям для безопасного и комфортного проживания граждан;

19 отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, как дублирующие функции других отраслей бюджетной сферы (здравоохранения, культуры);

13 организационно-методических отделений, 12 консультативных отделений с передачей соответствующих функций  другим структурным подразделениям;

24 отделения социального обслуживания на дому путем укрупнения  (объединения) отделений и сокращения административно-управленческого аппарата.

2.2. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривлекательность профессии.

В 2012 году средняя заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания населения оставалась самой низкой среди учреждений бюджетной сферы Вологодской области – 9 624,0 рубля (в учреждениях здравоохранения – 14 765,0 рубля, в учреждениях образования – 12 397,0 рубля, в учреждениях культуры –10 670,0 рубля). Средняя заработная плата социальных работников составляла – 8 394,6 рубля, среднего медицинского персонала  – 11 255,6 рубля, младшего медицинского персонала – 7 406,1 рубля, педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – 13 152,5 рубля.

В учреждениях социального обслуживания населения области работает около 7600 человек, из них 12% работников – это молодые специалисты, 14,3% работников – в возрасте старше 55 лет. Средний возраст работников составляет – 44 года.

На конец 2012 года среднесписочная численность социальных работников системы социального обслуживания населения составляла 1 757 человек, среднего медицинского персонала – 732 человека, младшего медицинского персонала – 1 106 человек, педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 331 человек.

За период оптимизации штатная численность работников учреждений социального обслуживания населения области снизилась с 10 451 штатной единицы до 7 695 штатных единиц, или на 26,4%,  при этом нагрузка на социальных работников и заведующих отделениями возросла. Дальнейшее сокращение штатной численности работников учреждений социального обслуживания населения, а также увеличение нагрузки на обслуживающий персонал без  соответствующих альтернативных мероприятий приведет к снижению качества предоставляемых социальных услуг населению области, нуждающемуся в социальной защите и поддержке.

2.3. Материально-техническая база действующих 117 учреждений социального обслуживания населения области включает 381 здание социального и хозяйственного назначения, в числе которых нет зданий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.

Большинство зданий учреждений социального назначения являются приспособленными или
построенными до введения в действие СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы». В связи с этим в настоящее время имеется проблема соответствия ряда зданий и помещений социального назначения действующим санитарным нормам и правилам.

Нуждаются в реконструкции 6 зданий в четырех учреждениях (АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», АУ СО ВО «Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1», БУ СО ВО «Сокольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», АУ СО ВО «Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

2.4. Недостаточно развит рынок социальных услуг негосударственного сектора.

Из общего числа учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, 98% учреждений находятся в государственной и муниципальной собственности.

Значимым ресурсом развития социального обслуживания в области являются волонтеры. Реализуется закон области от 28 декабря 2012 года № 2950-ОЗ «О добровольческой деятельности в Вологодской области». Некоммерческие организации, волонтеры привлекаются к работе по предоставлению отдельных социальных услуг, а также участвуют в деятельности по оценке качества предоставляемых услуг, рассмотрению и экспертизе решений, касающихся прав и интересов граждан. Ежегодно добровольческую помощь получают более 10 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов.

3. Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование правового регулирования в сфере социального обслуживания;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала - до 100 процентов от средней заработной платы по Вологодской области;

повышение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100 процентов от средней заработной платы по Вологодской области;

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

4.1. Принятие нормативных правовых актов области, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания населения области.

4.2. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы в Вологодской области.

4.3. Доведение уровня оплаты труда педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», до 100 процентов от средней заработной платы по Вологодской области.

4.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений и приток новых квалифицированных кадров в социальные службы.

4.5. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе при условии софинансирования в рамках государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», федеральной адресной инвестиционной программы, социальной программы с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации.

4.6. Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания.

4.7. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

реализации перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых запланировано строительство 5 объектов социального обслуживания населения, что приведет к увеличению коечной мощности на 450 койко-мест к 2018 году;

развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99,0 | 99,3 |
| 2. Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Вологодской области | % | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 79,0 | 89,5 | 100 |
| 3. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Вологодской области | % | 48,7 | 49,2 | 49,7 | 86,3 | 100 | 100 |
| 4. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Вологодской области | % | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 70,5 | 100 | 100 |
| 5. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в Вологодской области | % | 51,6 | 52,1 | 52,6 | 79,0 | 89,5 | 100 |
| 6. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| 7. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 7,5 | 7,5 | 6,3 | 6,3 | 5,0 | 5,0 |
| 8. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 1,8 | 2,6 | 4,4 | 6,7 | 8,8 | 10 |

6. Этапы повышения средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в 2013 году:

I этап повышения средней заработной платы – с 1 января 2013 года увеличение в размере 5%;

II этап повышения средней заработной платы – с 1 июля 2013 года увеличение в размере 10%.

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Правительство области | февраль 2013 года | Департамент социальной защиты населения области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, наделенные отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения (далее - органы социальной защиты населения) |
| 1.2. | Проведение мониторинга оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения области с целью выявления неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Правительство области; | 2013 - 2014 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
|  |  | подготовка предложений о реорганизации учреждений социального обслуживания населения, в том числе объединении (укрупнении) отделений надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сокращении непрофильных хосписных, специализированных отделений | 1 полугодие 2013 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | социально-медицинского обслуживания на дому |  |  |
| 1.3. | Оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе хозяйственных служб, медицинских услуг) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | подготовка предложений по переводу части хозяйственных служб и медицинских услуг на условия аутсорсинга | 1 полугодие 2013 года | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1.4. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению выявленных недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждений социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества; охват обследованиями по обеспечению комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния – 100% учреждений социального обслуживания населения; своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1.5. | Мониторинг образовательного и профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания населения области | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | II квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  | рекомендации учреждениям социального обслуживания населения по улучшению кадрового | IY квартал 2013 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания населения |  |  |
| 1.6. | Составление сведений о текущей и перспективной потребности в кадрах (2013-2018 годы) в государственных учреждениях социального обслуживания населения области | подготовка предложений по формированию социального заказа на подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования области для учреждений социального обслуживания населения | ежегодно I квартал | Департамент социальной защиты населения области; Департамент труда и занятости населения области |
| 1.7. | Мониторинг развития наставничества в учреждениях социального обслуживания населения области | подготовка предложений по применению наставничества в учреждениях социального обслуживания населения | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1.8. | Анализ удовлетворенности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому и в стационарных условиях, качеством предоставляемых социальных услуг, в том числе путем проведения социологического исследования «Выявление уровня удовлетворенности населения качеством оказания государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения» | подготовка предложений о мерах необходимых для доведения уровня удовлетворенности граждан качеством получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
|  |  | выявление мнения населения о качестве социальных услуг | III квартал 2013 года |  |
| 1.9. | Анализ качества предоставляемых услуг в соответствии с установленными в государственных (муниципальных) заданиях показателями, характеризующими качество | оценка качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания во всех учреждениях социального обслуживания населения (100%) | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.10. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | подготовка методический рекомендаций учреждениям социального обслуживания населения в части повышения эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов области регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания населения области | повышение доступности, качества, безопасности эффективности социального обслуживания | после вступления в силу Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", 2014 - 2015 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 2.2. | Внедрение в систему социального обслуживания механизма государственно-частного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания населения | увеличение объемов оказания социальных услуг и расширение сети учреждений, снижение очередности на предоставление социальных услуг | 2014 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 2.3. | Совершенствование учета предоставляемых социальных услуг с использованием ведомственной автоматизированной информационной системы – Единый социальный регистр населения Вологодской области (ЕСРН) | создание Регистра получателей социальных услуг и поддержание его в актуальном состоянии | 2014 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Обобщение и анализ результатов реализации областной долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2015 годы, направленной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста | направление информации о ходе реализации программы в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 1 раз в полугодие | Департамент социальной защиты населения области |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | обеспечение граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; Департамент здравоохранения области |
| 3.3. | Подготовка предложений о включении Вологодской области в пилотный проект по реализации Модельных программ социального сопровождения: - малоимущих семей, получающих государственную социальную помощь на основании социального контракта; - семей воспитывающих детей с тяжелыми функциональными ограничениями; - граждан трудоспособного возраста с посттравматическим синдромом, имеющих первичную инвалидность | направление предложений в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о включении Вологодской области в пилотный проект по реализации Модельных программ социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей) | I квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 3.4. | Обобщение лучшего опыта по применению эффективных, малозатратных социальных практик в работе с пожилыми людьми, инвалидами, семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | выпуск сборника «Лучшие социальные практики учреждений социального обслуживания Вологодской области» | III квартал 2014 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 3.5. | Реализация соглашения от 1 сентября 2011 года № 357, заключенного между Департаментом социальной защиты населения области и Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Вологодской области, по социальной адаптации | предоставление социальных услуг по социальной адаптации гражданам, обратившихся в органы социальной защиты населения области | постоянно | Департамент социальной защиты населения области; Управление Федеральной службы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | граждан, освободившихся из мест лишения свободы |  |  | исполнения наказания по Вологодской области |
| 3.6. | Организация деятельности координационного совета по делам ветеранов | координация взаимодействия органов исполнительной государственной власти и общественных организаций ветеранов; обеспечение участия пожилых граждан в общественной жизни области (не менее 135 тыс. человек) | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 3.7. | Организация деятельности постоянно действующих общественных советов с участием руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения по вопросам улучшения качества социальных услуг, развития отрасли в целом | выработка мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию пожилых граждан; обобщение лучших практик по социальному обслуживанию, издание методических сборников не реже 1 раза в два года | постоянно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 3.8. | Присвоение статуса опорно-экспериментальных учреждений Департамента социальной защиты населения области | внедрение не менее 5 эффективных инновационных социальных технологий в год | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ результатов реализации в 2012-2018 годах перспективных схем развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | доклад по результатам анализа перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2020 года, предоставляемый в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области |
| 4.2. | Реализация перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (при условии обеспечения софинансирования расходов | строительство к 2016 году объектов стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на | 2013-2016 годы | Департамент социальной защиты населения области; Департамент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | из федерального бюджета) | 545 койко-мест, что позволит ввести дополнительно 175 койко-мест и улучшить условия проживания 370 клиентам учреждений |  | строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |
| 4.3. | Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в рамках софинансирования социальной программы за счет направления субсидий Пенсионным фондом Российской Федерации | улучшение условий проживания 4,5 тыс. граждан пожилого возраста в стационарных учреждениях и приобретение 17 единиц автотранспорта для мобильных бригад «Неотложной социальной и медико-социальной помощи» | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; Пенсионный фонд Российской Федерации |
| 4.4. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания | подготовка и направление предложений в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по внесению изменений в федеральные законодательные акты | 2013 - 2015 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 4.5. | Реализация Закона области от 3 июня 2011 года № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» | предоставление возможности проживания недееспособным гражданам в привычных домашних условиях, сокращение очередности в психоневрологические интернаты | постоянно | Департамент социальной защиты населения области |
| 4.6. | Урегулирование порядка организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | разработка нормативных правовых актов области | 1 полугодие 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 4.7. | Создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов во всех муниципальных образованиях области | сокращение очередности на социальное обслуживание | 2014-2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.8. | Формирование заказа, предоставление грантов на предоставление социальных услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями | увеличение объема оказания социальных услуг; повышение доступности предоставления социальных услуг | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; Департамент внутренней политики Правительства области |
| 4.9. | Внедрение механизма государственно-частного партнерства в сферу социального обслуживания населения: - по услуге «Социального такси» (реализация пилотного проекта); | увеличение количества граждан получивших социальные услуги | 2013 год | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
|  | - по завершению строительства объектов незавершенного строительства в сфере социального обслуживания населения; | завершение строительства спального корпуса психоневрологического интерната на 75 мест | 2016 год |  |
|  | - по строительству новых социальных объектов в сфере социального обслуживания населения | строительство спальных корпусов психоневрологического интерната в на 220 мест | 2016 год |  |
| 4.10. | Утверждение нормативов подушевого финансирования социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения области | разработка проектов нормативных правовых актов области | 2014 год | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  | перевод учреждений социального обслуживания населения области на нормативно-подушевое финанси-рование предоставления социальных услуг | 2015 год |  |
| 4.11. | Организация деятельности постоянно действующей «Школы по уходу за пожилыми людьми» в Комплексных центрах социального обслуживания населения | ежегодное привлечение к уходу за гражданами на дому не менее 100 обученных добровольцев (волонтеров) | постоянно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, на основе критериев контроля качества социального обслуживания установленных | доля учреждений социального обслуживания населения в целом соответствующих критериям качества (100%) | III квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Департаментом социальной защиты населения области |  |  |  |
| 5.2. | Организация деятельности Общественного совета при Департаменте социальной защиты населения области и рабочей группы по оценке качества социальных услуг | охват учреждений социального обслуживания независимой оценкой качества – ежегодно не менее 20% | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 5.3. | Создание попечительских советов в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан | привлечение попечительских советов государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан к оценке качества их работы | II полугодие 2013 года | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 5.4. | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений социального обслуживания населения области | разработка нормативных правовых актов области | III квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 5.5. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания населения, видах и условиях предоставления социальных услуг, по вопросам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - подготовка новостных информационных сообщений для размещения в СМИ и на официальных Интернет-ресурсах; - актуализация информации на официальном сайте Департамента социальной защиты населения в сети «Интернет» (www.socium35.ru); - проведение телефонных «горячих линий» об условиях предоставления социальных услуг; - проведение информационных дней на территории муниципальных районов и городских округов области; - внедрение новых форм информирования населения о предоставляемых учреждениями социального обслуживания услугах (ярмарки социальных услуг, дни «открытых дверей», социальная реклама и др.) | повышение информированности населения о системе социального обслуживания, оказываемых социальных услугах; обеспечение доступности для различных категорий населения информации о предоставляемых социальных услугах; публикация в СМИ (в том числе в сети «Интернет») не менее 170 новостных информационных сообщений ежегодно | постоянно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников. Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам в соответствии с указами Президента Российской Федерации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| от 7 мая 2012 № 597 и от 28 декабря 2012 № 1688 |  |  |  |  |
| 6.1. | Обучение руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения области (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, стажировки) | обеспечение соответствия работников современным квалификационным требованиям, ежегодное обучение не менее 30% работников сферы | постоянно | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.2. | Обобщение опыта инновационной работы по профилактике синдрома выгорания работников сферы социальной защиты населения области | выпуск сборника информационно-методических материалов по профилактике «синдрома выгорания» работников сферы социальной защиты населения области | IY квартал 2015 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке программ, направленных на адаптацию молодых специалистов в сфере социальной защиты населения области | повышение профессионального мастерства работников сферы | II квартал 2015 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.4. | Подготовка методических рекомендаций по внедрению процесса супервизии в практику деятельности специалистов учреждений социального обслуживания населения области | повышение профессионального мастерства работников сферы | II квартал 2016 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.5. | Организация и проведение 1 и 2 этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания | повышение престижа социальной работы, стимулирование профессиональной деятельности работников сферы | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.6. | Информационно-методическое обеспечение процесса внедрения в деятельность учреждений социального обслуживания населения области профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания населения, применения квалификационных характеристик должности «социальный работник» | повышение качества социального обслуживания населения области | 2013 - 2014 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.7. | Учет при формировании проектов закона области «Об областном бюджете на текущий год и плановый период» и о внесении в него изменений расходов на повышение средней заработной платы работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря | повышение средней заработной платы работникам | ежегодно, начиная с 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2012 года № 1688 |  |  |  |
| 6.8. | Повышение мотивации руководителей учреждений социального обслуживания населения в части достижения установленных целевых показателей по повышению заработной платы работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 | внесение изменений в приказ Департамента социальной защиты населения области от 24 июня 2011 года № 281 «Об отдельных вопросах оплаты труда руководителей подведомственных департаменту учреждений социального обслуживания населения» | I квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.9. | Проведение работы по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями учреждений социального обслуживания населения области в части установления показателей эффективности деятельности | включение в трудовые договоры показателей по эффективности деятельности руководителей учреждений – 100% | 2013 год | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 6.10. | Проведение мероприятий по организации работы по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя учреждения социального обслуживания населения области, а также граждан, замещающих указанные должности | профилактика коррупционных правонарушений руководителей учреждений социального обслуживания населения | 2013-2014 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 6.11. | Проведение мероприятий по организации внесения изменений в трудовые договоры с работниками учреждений социального обслуживания населения области в части установления показателей эффективности деятельности ("эффективный контракт") | включение в трудовые договоры показателей по эффективности деятельности работников учреждений социального обслуживания населения – 100% | 2013 - 2014 годы | Департамент социальной защиты населения области; Руководители учреждений социального обслуживания населения области |
| 6.12. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 | формирование сводной статистической отчетности по форме № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы | ежеквартально начиная с I квартала 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | социального обслуживания по категориям персонала» |  |  |
| 6.13. | Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений социального обслуживания населения, уточнение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения к средней заработной платы работников учреждения | разработка проектов нормативных правовых актов области | 2013 - 2014 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.14. | Оказание методической помощи учреждениям социального обслуживания при внесении изменений в Положения об оплате труда работников учреждений социального обслуживания населения области в связи с внесением изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2008 года № 2084 | разработка методических рекомендаций | 2013 – 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.15. | Внедрение типовых отраслевых норм труда для учреждений социального обслуживания населения области в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями на федеральном уровне | повышение качества предоставляемых социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | 2013 – 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.16. | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения о мероприятиях по повышению оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 | выступления и публикации руководителей и специалистов органов исполнительной власти, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе селекторных, семинаров и др.; использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 категориям работников в сфере социального | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | обслуживания населения |  |  |