ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013

209

От  _____________________                                                                №  ______________

г. Вологда

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 февраля 2013 года № 204

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел II плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  Вологодской области (2013-2018 годы)», утвержденного постановлением Правительства области от 25 февраля 2013 года № 204, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области                                                 	  О.А.Кувшинников

Приложение к постановлению Правительства области

от                         №

«II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | февраль 2013 года | Департамент социальной защиты населения области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, наделенные отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения (далее - органы социальной защиты населения) |
| 1.2. | Проведение мониторинга оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения области с целью выявления неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Правительство области | 2013 - 2014 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
|  |  | подготовка предложений Правительству области и органам социальной защиты населения о реорганизации учреждений социального обслуживания населения, в том числе объединении (укрупнении) отделений надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сокращении | 1 полугодие 2013 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | непрофильных хосписных, специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому |  |  |
| 1.3. | Оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе хозяйственных служб, медицинских услуг) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | подготовка предложений органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя по переводу части хозяйственных служб и медицинских услуг на условия аутсорсинга | 1 полугодие 2013 года | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1.4. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению выявленных недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждений социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества; охват обследованиями по обеспечению комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния – 100% учреждений социального обслуживания населения; своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1.5. | Мониторинг образовательного и профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания населения | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | II квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | рекомендации учреждениям социального обслуживания населения по улучшению кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания населения | IY квартал 2013 года |  |
| 1.6. | Составление сведений о текущей и перспективной потребности в кадрах (2013-2018 годы) в государственных учреждениях социального обслуживания населения | подготовка предложений по формированию социального заказа на подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования области для учреждений социального обслуживания населения | ежегодно I квартал | Департамент социальной защиты населения области; Департамент труда и занятости населения области |
| 1.7. | Мониторинг развития наставничества в учреждениях социального обслуживания населения | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
|  |  | подготовка предложений по применению наставничества в учреждениях социального обслуживания населения |  |  |
| 1.8. | Анализ удовлетворенности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому и в стационарных условиях, качеством предоставляемых социальных услуг, в том числе путем проведения социологического исследования «Выявление уровня удовлетворенности населения качеством оказания государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения» | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | ежегодно I квартал | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
|  |  | подготовка предложений о мерах необходимых для доведения уровня удовлетворенности граждан качеством получения социальных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | услуг к 2018 году не менее 95%выявление мнения населения о качестве социальных услуг | III квартал 2013 года |  |
| 1.9. | Анализ качества предоставляемых услуг в соответствии с установленными в государственных (муниципальных) заданиях показателями, характеризующими качество | оценка качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания во всех учреждениях социального обслуживания населения - 100% | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1.10. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | подготовка аналитической записки и представление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | I квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
|  |  | подготовка методических рекомендаций учреждениям социального обслуживания населения в части повышения эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | II квартал 2013 года |  |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов области, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания населения | повышение доступности, качества, безопасности эффективности социального обслуживания | после вступления в силу Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 2014 - 2015 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 2.2. | Внедрение в систему социального обслуживания механизма государственно-частного партнерства и | увеличение объемов оказания социальных услуг и расширение сети | 2014 - 2018 годы | Департамент социальной защиты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания населения | учреждений, снижение очередности на предоставление социальных услуг |  | населения области |
| 2.3. | Совершенствование учета предоставляемых социальных услуг с использованием ведомственной автоматизированной информационной системы – Единый социальный регистр населения Вологодской области (ЕСРН) | создание Регистра получателей социальных услуг и поддержание его в актуальном состоянии | 2014 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Обобщение и анализ результатов реализации областной долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2015 годы, направленной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста | направление информации о ходе реализации программы в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 1 раз в полугодие | Департамент социальной защиты населения области |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | обеспечение граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; департамент здравоохранения области |
| 3.3. | Подготовка предложений о включении Вологодской области в пилотный проект по реализации Модельных программ социального сопровождения: - малоимущих семей, получающих государственную социальную помощь на основании социального контракта; - семей воспитывающих детей с тяжелыми функциональными ограничениями; | направление предложений в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о включении Вологодской области в пилотный проект по реализации Модельных программ социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей) | I квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - граждан трудоспособного возраста с посттравматическим синдромом, имеющих первичную инвалидность |  |  |  |
| 3.4. | Обобщение лучшего опыта по применению эффективных, малозатратных социальных практик в работе с пожилыми людьми, инвалидами, семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | выпуск сборника «Лучшие социальные практики учреждений социального обслуживания Вологодской области» | III квартал 2014 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 3.5. | Реализация соглашения от 1 сентября 2011 года № 357, заключенного между Департаментом социальной защиты населения области и Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Вологодской области, по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | предоставление социальных услуг по социальной адаптации гражданам, обратившимся в органы социальной защиты населения области | постоянно | Департамент социальной защиты населения области; Управление Федеральной службы исполнения наказания по Вологодской области (по согласованию) |
| 3.6. | Организация деятельности координационного совета по делам ветеранов | координация взаимодействия органов государственной власти области и общественных организаций ветеранов; обеспечение участия пожилых граждан в общественной жизни области (не менее 135 тыс. человек) | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 3.7. | Организация деятельности постоянно действующих общественных советов с участием руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения по вопросам улучшения качества социальных услуг, развития отрасли в целом | выработка мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию пожилых граждан; обобщение лучших практик по социальному обслуживанию, издание методических сборников не реже 1 раза в два года | постоянно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 3.8. | Присвоение статуса опорно-экспериментальных учреждений Департамента социальной защиты населения области | внедрение не менее 5 эффективных инновационных социальных технологий в год | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1. | Анализ результатов реализации в 2012-2018 годах перспективных схем развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания | доклад по результатам анализа перспективной схемы развития и размещения стационарных | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области |
|  | граждан пожилого возраста и инвалидов | учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2020 года, представляемый в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |
| 4.2. | Реализация перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (при условии обеспечения софинансирования расходов из федерального бюджета) | строительство к 2016 году объектов стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 545 койко-мест, что позволит ввести дополнительно 175 койко-мест и улучшить условия проживания 370 клиентам учреждений | 2013-2016 годы | Департамент социальной защиты населения области; Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |
| 4.3. | Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в рамках софинансирования социальной программы за счет направления субсидий Пенсионным фондом Российской Федерации | улучшение условий проживания 4,5 тыс. граждан пожилого возраста в стационарных учреждениях и приобретение 17 единиц автотранспорта для мобильных бригад «Неотложной социальной и медико-социальной помощи» | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области (по согласованию) |
| 4.4. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания населения | подготовка и направление предложений в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по внесению изменений в федеральные законодательные акты | 2013 - 2015 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.5. | Реализация закона области от 3 июня 2011 года № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» | предоставление возможности проживания недееспособным гражданам в привычных домашних условиях, сокращение очередности в психоневрологические интернаты | постоянно | Департамент социальной защиты населения области |
| 4.6. | Урегулирование порядка организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | разработка нормативных правовых актов области | 1 полугодие 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 4.7. | Создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов во всех муниципальных образованиях области | сокращение очередности на социальное обслуживание | 2014-2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 4.8. | Формирование заказа, предоставление грантов на предоставление социальных услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями | увеличение объема оказания социальных услуг; повышение доступности предоставления социальных услуг | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области; Департамент внутренней политики Правительства области |
| 4.9. | Внедрение механизма государственно-частного партнерства в сферу социального обслуживания населения: |  |  | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
|  | - по услуге «Социального такси» (реализация пилотного проекта); | увеличение количества граждан, получивших социальные услуги | 2013 год |  |
|  | - по завершению строительства объектов незавершенного строительства в сфере социального обслуживания населения; | завершение строительства спального корпуса психоневрологического интерната на 75 мест | 2016 год |  |
|  | - по строительству новых социальных объектов в сфере социального обслуживания населения | строительство спальных корпусов психоневрологического интерната в на 220 мест | 2016 год |  |
| 4.10. | Утверждение нормативов подушевого финансирования социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с | разработка проектов нормативных правовых актов области | 2014 год | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  | перевод учреждений социального | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | обслуживания населения области на нормативно-подушевое финанси-рование предоставления социальных услуг |  |  |
| 4.11. | Организация деятельности постоянно действующей «Школы по уходу за пожилыми людьми» в Комплексных центрах социального обслуживания населения | ежегодное привлечение к уходу за гражданами на дому не менее 100 обученных добровольцев (волонтеров) | постоянно | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, на основе критериев контроля качества социального обслуживания, установленных Департаментом социальной защиты населения области | охват учреждений социального обслуживания населения независимой оценкой качества – ежегодно не менее 20% | III квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 5.2. | Организация деятельности Общественного совета при Департаменте социальной защиты населения области и рабочей группы по оценке качества социальных услуг | обеспечение соответствия качества предоставляемых услуг учреждениями социального обслуживания населения критериям качества (100%) | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 5.3. | Создание попечительских советов в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан | привлечение попечительских советов государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан к оценке качества их работы | II полугодие 2013 года | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 5.4. | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений социального обслуживания населения в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | разработка нормативных правовых актов области | III квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 5.5. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания населения, видах и условиях предоставления социальных услуг, по | повышение информированности населения о системе социального обслуживания, оказываемых | постоянно | Департамент социальной защиты населения области; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | вопросам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - подготовка новостных информационных сообщений для размещения в СМИ и на официальных Интернет-ресурсах; - актуализация информации на официальном сайте Департамента социальной защиты населения в сети «Интернет» (www.socium35.ru); - проведение телефонных «горячих линий» об условиях предоставления социальных услуг; - проведение информационных дней на территории муниципальных районов и городских округов области; - внедрение новых форм информирования населения о предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения услугах (ярмарки социальных услуг, дни «открытых дверей», социальная реклама и др.) | социальных услугах;обеспечение доступности для различных категорий населения информации о предоставляемых социальных услугах; публикация в СМИ (в том числе в сети «Интернет») не менее 170 новостных информационных сообщений ежегодно |  | органы социальной защиты населения |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников. Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 и от 28 декабря 2012 № 1688 |  |  |  |  |
| 6.1. | Обучение руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения (курсы повышения квалификации, переподготовка, семинары, конференции, стажировки), в том числе специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда | обеспечение соответствия работников современным квалификационным требованиям, ежегодное обучение не менее 30% работников сферы | постоянно | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  | увеличение доли работников, имеющих профессиональную подготовку, до 85% | к 2018 году |  |
| 6.2. | Обобщение опыта инновационной работы по профилактике синдрома выгорания работников сферы социальной защиты населения | выпуск сборника информационно-методических материалов по профилактике «синдрома выгорания» работников сферы | IY квартал 2015 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке программ, направленных на адаптацию молодых специалистов в сфере социальной защиты населения | повышение профессионального мастерства работников сферы | II квартал 2015 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.4. | Подготовка методических рекомендаций по внедрению процесса супервизии в практику деятельности специалистов учреждений социального обслуживания населения | повышение профессионального мастерства работников сферы | II квартал 2016 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.5. | Организация и проведение 1 и 2 этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания населения | повышение престижа социальной работы, стимулирование профессиональной деятельности работников сферы | ежегодно | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.6. | Информационно-методическое обеспечение процесса внедрения в деятельность учреждений социального обслуживания населения области профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания населения, применения квалификационных характеристик должности «социальный работник» | повышение качества социального обслуживания населения | 2013 - 2014 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.7. | Расчет потребности и учет при формировании проектов закона области «Об областном бюджете на текущий год и плановый период» и о внесении в него изменений в части расходов на повышение средней заработной платы работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря2012 года № 1688 | подготовка предложений в закон области «Об областном бюджете на текущий год и плановый период» | ежегодно начиная с 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.8. | Повышение мотивации руководителей учреждений социального обслуживания населения в части достижения установленных целевых показателей по повышению заработной платы работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 | внесение изменений в приказ Департамента социальной защиты населения области от 24 июня 2011 года № 281 «Об отдельных вопросах оплаты труда руководителей подведомственных департаменту учреждений социального обслуживания населения» | I квартал 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.9. | Разработка (внесение изменений) показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями | принятие нормативного правового акта об утверждении показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения | IV квартал 2013 год | Департамент социальной защиты населения области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |  |  |
| 6.10. | Проведение работы по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями учреждений социального обслуживания населения в части приведения трудовых договоров в соответствие с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации, и установления показателей эффективности деятельности («эффективный контракт») в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | приведение трудовых договоров в соответствии с утвержденной формой и включение в трудовые договоры показателей по эффективности деятельности руководителей учреждений – 100% | 2013 год | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 6.11. | Проведение мероприятий по организации работы по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя учреждения социального обслуживания населения, а также граждан, замещающих указанные должности | предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2013-2014 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 6.12. | Осуществление проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя учреждения социального обслуживания населения области, а также граждан, замещающих указанные должности | профилактика коррупционных правонарушений руководителей учреждений социального обслуживания населения | 2014-2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 6.13. | Проведение мероприятий по организации внесения изменений в трудовые договоры с работниками учреждений социального обслуживания населения в части установления показателей эффективности деятельности (введение «эффективного контракта») в | заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам в части включения показателей по эффективности деятельности работников учреждений социального | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; Руководители учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | соответствие с утвержденными методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | обслуживания населения – 100% |  | социального обслуживания населения области |
| 6.14. | Проведение мероприятий по доведению доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40% | поддержание доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40% | 2013-2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 6.15. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7-1:0,5 | поддержание соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7-1:0,5 | 2013-2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 6.16. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 с обсуждением доклада на заседании региональной трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | представление доклада в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 | 2 раза в год 1 июля, 31 декабря | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  | формирование сводной статистической отчетности по форме № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала» | ежеквартально начиная с I квартала 2013 года |  |
| 6.17. | Разработка системы нормирования труда в учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | принятие нормативных правовых актов области | начиная с IV квартала 2013 года | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.18. | Осуществление контроля за соблюдением норм статьи | проведение контрольных | начиная | Департамент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 159 Трудового кодекса Российской Федерации | мероприятий | с 2014 года | социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 6.19. | Совершенствования системы оплаты труда работников учреждений социального обслуживания населения, уточнения предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения к средней заработной плате работников учреждения (не превышающего более чем в 8 раз) | принятие нормативных правовых актов области | 2013 - 2014 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.20. | Оказание методической помощи учреждениям социального обслуживания при внесении изменений в положения об оплате труда работников учреждений социального обслуживания населения области Вологодской области в связи с внесением изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2008 года № 2084 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Вологодской области, финансируемых из областного бюджета» | разработка методических рекомендаций | 2013 – 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области |
| 6.21. | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностей, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688, о соотношениях заработной платы, о переходе на «эффективный контракт» и других вопросах с участием профсоюзов | выступления и публикации руководителей и специалистов органов исполнительной государственной власти, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе селекторных, семинаров и др.; использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 | 2013 - 2018 годы | Департамент социальной защиты населения области; органы социальной защиты населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | декабря 2012 года № 1688 категориям работников в сфере социального обслуживания населения |  |  |

».