проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  _____________________                                                                                                    №  ______________

г. Вологда

О государственной программе «Социальная поддержка граждан в

Вологодской области на 2021-2025 годы»

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор области                                                                              О.А. Кувшинников

Утверждена

постановлением

Правительства области

от _________ № ______

(приложение)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

(далее - государственная программа)

- ПАСПОРТ

- государственной программы

| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент социальной защиты населения области |
| --- | --- |
| Исполнители государственной программы | Департамент образования области; департамент здравоохранения области; Департамент культуры и туризма области; Департамент труда и занятости населения области; Департамент внутренней политики Правительства области; Департамент физической культуры и спорта области; Департамент строительства области |
| Подпрограммы государственной программы | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения; Дорога к дому; Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области; Безбарьерная среда; Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» |
| Цель государственной программы | обеспечение социальной защиты населения Вологодской области |
| Задачи государственной программы | повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки; качественное и эффективное оказание социальных услуг населению, активизация участия пожилых граждан в жизни общества; повышение качества профилактической работы с семьями и детьми, создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей; обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) к приоритетным объектам и услугам в сферах социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта (далее – приоритетные сферы) |
| Целевые показатели (индикаторы) государственной программы | доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки; доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг; уровень доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах; доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области; доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории области |
| Сроки реализации государственной программы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы - 53 786 703,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 12 537 129,7 тыс. рублей; 2022 год - 10 318 433,7 тыс. рублей; 2023 год - 10 309 653,4 тыс. рублей; 2024 год - 10 310 743,4 тыс. рублей; 2025 год - 10 310 743,4 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 51 436 937,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 10 187 363,5 тыс. рублей; 2022 год - 10 318 433,7 тыс. рублей; 2023 год - 10 309 653,4 тыс. рублей; 2024 год - 10 310 743,4 тыс. рублей; 2025 год - 10 310 743,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 2 349 766,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 2 349 766,2 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы | ежегодное обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%; ежегодное обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, на уровне 100%; увеличение уровня доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах до 79,1%; увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, до 85,5%; уменьшение доли семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории области, до 0,5% |

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы

| № п/п | Цель, задачи, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное |  | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение социальной защиты населения Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки» | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Качественное и эффективное оказание социальных услуг населению, активизация участия пожилых граждан в жизни общества» | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Обеспечение равного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах» | Уровень доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах | % | 56,6 |  | 62,7 | 69,0 | 71,5 | 74,1 | 76,6 | 79,1 |
| 4. | Задача «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей» | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области | % | 72,6 |  | 72 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 |
| 5. | Задача «Повышение качества профилактической работы с семьями и детьми, создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории области | % | 0,65 |  | 0,63 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 |

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | годовая, за период (год) | Ki / Mi x 100% | Ki - общее количество граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Mi - общее количество граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки и имеющих на них право, в i-м году, чел. |  |  |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания области | % | доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания области | годовая, за период (год) | КПi / КОi x 100% | КПi - количество граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания области в i-м году, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | КОi - количество граждан, обратившихся в организации социального обслуживания области за получением социальных услуг в i-м году, чел. |  |  |
| 3. | Уровень доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах | % | уровень доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах | годовая, за период (год) | (Z + J) / Y x 100% | Z - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в i-м году, ед. | 3 | Департамент здравоохранения области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент культуры и туризма области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент физической культуры и спорта области, Департамент образования области |
|  |  |  |  |  |  | J - количество объектов, доступных (приспособленных в рамках реализации подпрограммы «Безбарьерная среда») для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур за годы, предшествующие i-му году, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y - общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. |  |  |
| 4. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области | % | доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области | годовая, за период (год) | Чдооз / Чд x 100% | Чдооз - численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в i-м году, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Чд - численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области на начало i-го года, чел. |  |  |
| 5. | Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории области | % | доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории области | годовая, за период (год) | SO / O x 100% | SO - общая численность семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в государственных организациях социального обслуживания, семей, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | O - общая численность семей с детьми, проживающих на территории области, на конец отчетного периода, чел. |  |  |

_________________________

<1> - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

III. Финансовое обеспечение государственной программы

за счет средств областного бюджета

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по государственной программе | всего, в том числе: | 12 537 129,7 | 10 318 433,7 | 10 309 653,4 | 10 310 743,4 | 10 310 743,4 | 53 786 703,6 |
|  | собственные доходы областного бюджета | 10 187 363,5 | 10 318 433,7 | 10 309 653,4 | 10 310 743,4 | 10 310 743,4 | 51 436 937,4 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 2 349 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 349 766,2 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе: | 12 524 425,2 | 10 285 280,3 | 10 285 280,3 | 10 285 280,3 | 10 285 280,3 | 53 665 546,4 |
|  | собственные доходы областного бюджета | 10 174 659,0 | 10 285 280,3 | 10 285 280,3 | 10 285 280,3 | 10 285 280,3 | 51 315 780,2 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 2 349 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 349 766,2 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент образования области | всего, в том числе: | 10 337,1 | 18 133,4 | 10 337,1 | 10 337,1 | 10 337,1 | 59 481,8 |
|  | собственные доходы областного бюджета | 10 337,1 | 18 133,4 | 10 337,1 | 10 337,1 | 10 337,1 | 59 481,8 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| департамент здравоохранения области | всего, в том числе: | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 5 130,0 |
|  | собственные доходы областного бюджета | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 5 130,0 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент культуры и туризма области | всего, в том числе: | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 14 000,0 |
|  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 14 000,0 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент труда и занятости населения области | всего, в том числе: | 341,4 | 9 494,0 | 8 510,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 37 545,4 |
|  | собственные доходы областного бюджета | 341,4 | 9 494,0 | 8 510,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 37 545,4 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент внутренней политики Правительства области | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент физической культуры и спорта области | всего, в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
|  | собственные доходы областного бюджета | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент строительства области | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

средств физических и юридических лиц на реализацию целей

государственной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 2 349 925,3 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 2 350 561,7 |
| Федеральный бюджет | 2 349 766,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 349 766,2 |
| Бюджеты муниципальных образований области | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 795,5 |

V. Общие сведения об участии муниципальных образований области,

государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в

реализации целей государственной программы

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют:

в реализации мероприятий государственной программы в рамках осуществления полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий», а также в реализации мероприятий путем софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области по вопросам местного значения для достижения целей и конечных результатов государственной программы;

в реализации подпрограммы «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» путем финансирования мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.

- Приложение 1

к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

- ПАСПОРТ

- подпрограммы 1

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель программы) | Департамент социальной защиты населения области |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 1 | повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
| Задачи подпрограммы 1 | обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством, отдельным категориям граждан; повышение эффективности мер социальной поддержки |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением; удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом доходов, от общего числа граждан, получивших меры социальной поддержки |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 32 706 248,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 8 411 060,0 тыс. рублей; 2022 год - 6 073 797,0 тыс. рублей; 2023 год - 6 073 797,0 тыс. рублей; 2024 год - 6 073 797,0 тыс. рублей; 2025 год - 6 073 797,0 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 30 372 493,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 6 077 305,0 тыс. рублей; 2022 год - 6 073 797,0 тыс. рублей; 2023 год - 6 073 797,0 тыс. рублей; 2024 год - 6 073 797,0 тыс. рублей; 2025 год - 6 073 797,0 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 2 333 755,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 2 333 755,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 | обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением, на уровне 100%; обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом доходов, от общего числа граждан, получающих меры социальной поддержки, на уровне 14% |

- I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение эффективности мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством, отдельным категориям граждан» | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 2. | - Задача «Повышение эффективности мер социальной поддержки» | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом доходов, от общего числа граждан, получивших меры социальной поддержки | % | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением | % | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением | годовая, за период (год) | Кгп / Кго x 100% | Кгп - количество граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Кго - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, в i-м году, чел. |  |  |
| 2. | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом доходов, от общего числа граждан, получивших меры социальной поддержки | % | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом доходов, от общего числа граждан, получивших меры социальной поддержки | годовая, за период (год) | М / П x 100% | М - количество граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом доходов в i-м году, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | П - общее число граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел. |  |  |

__________________________

<1> - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

- III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области».

Цель основного мероприятия 1.1: обеспечение предоставления гарантированных действующим законодательством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках данного основного мероприятия производятся выплаты, предусмотренные  законами области:

от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»;

от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»;

от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»;

от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»;

от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»;

от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»;

регламентирующими установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан в Вологодской области.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг».

Цель основного мероприятия 1.2: обеспечение полного и своевременного предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право обратившимся за их предоставлением.

В рамках основного мероприятия 1.2 предусматривается предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Цель основного мероприятия 1.3: обеспечение полного и своевременного предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право обратившимся за их предоставлением.

В рамках основного мероприятия 1.3 предусматривается предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам имеющим право на их получение.

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по погребению, предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок».

Цель основного мероприятия 1.4: обеспечение предоставления иных социальных выплат, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов в связи с оказанием услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок.

В рамках основного мероприятия 1.4 предусматривается предоставление населению области в соответствии с действующим законодательством:

государственной социальной помощи;

компенсации транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, пренатальной диагностики, консультации, лечения и родов в медицинские организации;

компенсации стоимости проезда один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лицу, сопровождающему ребенка к месту санаторно-курортного лечения и обратно;

обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

компенсации стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов;

доплаты лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения;

компенсации расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитированным лицам;

технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг;

предоставление субсидий из областного бюджета специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение расходов в связи с оказанием услуг по погребению умерших граждан, находившихся на обеспечении в государственных организациях социального обслуживания населения, здравоохранения, государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок.

Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение».

Цель основного мероприятия 1.5: обеспечение предоставления в соответствии с действующим законодательством области доплат к пенсии лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца; лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма, замещавшим государственные должности Вологодской области и должности государственной гражданской службы Вологодской области.

В рамках основного мероприятия 1.5 предусматривается предоставление дополнительного пенсионного обеспечения в соответствии с законами области:

от 5 июля 1996 года № 87-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и должности государственной гражданской службы Вологодской области»;

от 19 декабря 2003 года № 978-ОЗ «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца»;

от 27 июня 2005 года № 1303-ОЗ «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма».

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета».

Цель основного мероприятия 1.6: обеспечение предоставления гарантированных действующим федеральным законодательством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках основного мероприятия 1.6 предусматривается предоставление отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным законодательством мер социальной поддержки:

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;

оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

компенсаций инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

государственного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

государственного пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

социальной поддержки Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан».

Цель мероприятия 1.7: обеспечение предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан.

В рамках основного мероприятия 1.7 планируется предоставление в соответствии с действующим законодательством компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Основное мероприятие 1.8 «Поддержка семей при рождении первого, третьего и каждого последующего ребенка»

Цель основного мероприятия 1.8: повышение уровня доходов семей при рождении детей, минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

В рамках основного мероприятия 1.8 планируется предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего и каждого последующего ребенка до дня достижения ребенком возраста трех лет, в соответствии со статьей 15 закона области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» в рамках реализации отдельных мероприятий  федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в структуру Национального проекта Демография, для достижения национальных целей, определенных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2016 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в таблице 1.

Таблица1

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.4 Предоставление иных социальных выплат, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по погребению, предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением; удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом доходов, от общего числа граждан, получающих меры социальной поддержки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением; | 2 | 2х | 2х | 2х | 2х |
| Основное мероприятие 1.7 «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.8 «Поддержка семей при рождении первого, третьего и каждого последующего ребенка» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, обратившихся за их предоставлением | 1,2 | 1,2х | 1,2х | 1,2х | 1,2х |

______________________________

<1> - Индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 1 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2;

<х> - При условии выделения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий.

- IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

- подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 | - «Предоставление мер социальной поддержки - отдельным категориям граждан» | итого | всего, в том числе | 8 411 060,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 32 706 248,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 6 077 305,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 30 372 493,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 2 333 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 333 755,0 |
|  |  | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 8 411 060,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 32 706 248,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 6 077 305,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 6 073 797,0 | 30 372 493,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 2 333 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 333 755,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе: | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 2 287 806,6 | 2 287 806,6 | 2 287 806,6 | 2 287 806,6 | 2 287 806,6 | 11 439 033,0 |
|  | 1.1.1. Выплата ежемесячного материального обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью» | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 26 524,0 | 26 524,0 | 26 524,0 | 26 524,0 | 26 524,0 | 132 620,0 |
|  | 1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей» | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 1 147,4 | 1 147,4 | 1 147,4 | 1 147,4 | 1 147,4 | 5 737,0 |
|  | 1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий» | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 1 060,0 |
|  | 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки по законам области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 595 358,5 | 595 358,5 | 595 358,5 | 595 358,5 | 595 358,5 | 2 976 792,5 |
|  | 1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 1 642 876,7 | 1 642 876,7 | 1 642 876,7 | 1 642 876,7 | 1 642 876,7 | 8 214 383,5 |
|  | 1.1.6. Выплата вознаграждения по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства» | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 4 585,0 |
|  | 1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа» | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 5 792,3 | 5 792,3 | 5 792,3 | 5 792,3 | 5 792,3 | 28 961,5 |
|  | 1.1.8. Ежемесячная выплата по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 4 140,0 |
|  | 1.1.9. Выплата социального пособия на погребение | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 14 150,7 | 14 150,7 | 14 150,7 | 14 150,7 | 14 150,7 | 70 753,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе: | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 2 448 512,3 | 2 448 512,3 | 2 448 512,3 | 2 448 512,3 | 2 448 512,3 | 12 242 561,5 |
|  | многодетным семьям | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 177 850,4 | 177 850,4 | 177 850,4 | 177 850,4 | 177 850,4 | 889 252,0 |
|  | отдельным категориям граждан, предусмотренным законом области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 2 270 661,9 | 2 270 661,9 | 2 270 661,9 | 2 270 661,9 | 2 270 661,9 | 11 353 309,5 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 704 417,7 | 704 417,7 | 704 417,7 | 704 417,7 | 704 417,7 | 3 522 088,5 |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставление иных социальных выплат, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по погребению, предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок, в том числе: | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 183 747,3 | 183 747,3 | 183 747,3 | 183 747,3 | 183 747,3 | 918 736,5 |
|  | 1.4.1. Предоставление государственной социальной помощи | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 157 799,1 | 157 799,1 | 157 799,1 | 157 799,1 | 157 799,1 | 788 995,5 |
|  | 1.4.2. Предоставление компенсации транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, направляемым для диспансеризации, пренатальной диагностики, консультации, лечения и родов в медицинские организации | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 1 246,0 |
|  | 1.4.3. Обеспечение средствами ухода новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 5 297,2 | 5 297,2 | 5 297,2 | 5 297,2 | 5 297,2 | 26 486,0 |
|  | 1.4.4. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов в связи с оказанием услуг по погребению | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 1 294,5 | 1 294,5 | 1 294,5 | 1 294,5 | 1 294,5 | 6 472,5 |
|  | 1.4.5. Предоставление мер социальной поддержи гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 8 882,2 | 8 882,2 | 8 882,2 | 8 882,2 | 8 882,2 | 44 411,0 |
|  | 1.4.6. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 8 830,0 | 8 830,0 | 8 830,0 | 8 830,0 | 8 830,0 | 44 150,0 |
|  | 1.4.7. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 35,5 |
|  | 1.4.8. Изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | 1 132,5 |
|  | 1.4.9. Компенсация расходов по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по территории Российской Федерации реабилитированным лицам | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 1 161,5 | 1 161,5 | 1 161,5 | 1 161,5 | 1 161,5 | 5 807,5 |
| Основное мероприятие 1.5 | Дополнительное пенсионное обеспечение | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 245 131,0 | 245 131,0 | 245 131,0 | 245 131,0 | 245 131,0 | 1 225 655,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе: | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 1 493 728,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 493 728,6 |
|  | 1.6.1. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 118 341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 341,5 |
|  | 1.6.2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,8 |
|  | 1.6.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 824 701,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824 701,4 |
|  | 1.6.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 11 288,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 288,5 |
|  | 1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,0 |
|  | 1.6.6. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 523 639,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523 639,8 |
|  | 1.6.7. Предоставление социальной поддержки Героям Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.6.8. Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 14 941,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 941,6 |
| Основное мероприятие 1.7 | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе: | 14 604,1 | 4 700,2 | 4 700,2 | 4 700,2 | 4 700,2 | 33 404,9 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 8 208,2 | 4 700,2 | 4 700,2 | 4 700,2 | 4 700,2 | 27 009,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 6 395,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 395,9 |
| Основное мероприятие 1.8 | «Поддержка семей при рождении первого, третьего и каждого последующего ребенка» | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе: | 1 033 112,4 | 199 481,9 | 199 481,9 | 199 481,9 | 199 481,9 | 1 831 040,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 199 481,9 | 199 481,9 | 199 481,9 | 199 481,9 | 199 481,9 | 997 409,5 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 833 630,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 833 630,5 |

- V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств

- федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

- области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

- средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

| - Источник финансового обеспечения | - Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - всего за 2021-2025 годы |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Всего | - 2 333 755,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2 333 755,0 |
| - Федеральный бюджет | - 2 333 755,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 2 333 755,0 |

- Приложение 2

к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

(далее - подпрограмма 2)

- ПАСПОРТ

- подпрограммы 2

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель программы) | Департамент социальной защиты населения области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы 2 | Департамент образования области; Департамент физической культуры и спорта области; Департамент строительства области |
| Цели подпрограммы 2 | качественное и эффективное оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, активизация участия пожилых граждан в жизни общества |
| Задачи подпрограммы 2 | развитие сети организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, различных организационно-правовых форм и форм собственности; обеспечение социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, их прав и законных интересов; обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных организациях социального обслуживания области; привлечение граждан пожилого возраста к участию в социокультурных мероприятиях |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа граждан, получивших услуги; удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших социальные услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности; доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания области; доля государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности; доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность от общего количества пожилых людей, проживающих в области; количество введенных в действие организаций социального обслуживания области |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 9 286 387,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 1 788 730,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 874 414,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 874 414,1 тыс. рублей; 2024 год - 1 874 414,1 тыс. рублей; 2025 год - 1 874 414,1 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 9 286 387,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 1 788 730,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 874 414,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 874 414,1 тыс. рублей; 2024 год - 1 874 414,1 тыс. рублей; 2025 год - 1 874 414,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 | обеспечение доли граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа граждан, получивших услуги, на уровне 99%; обеспечение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших социальные услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, на уровне 10%; увеличение доли совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания области, до 98,6%; увеличение доли государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, до 67,6%; увеличение доли граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность от общего количества пожилых людей, проживающих в области, до 43,5%; введение в действие не менее одной организации социального обслуживания области за период реализации подпрограммы 2 |

- I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: качественное и эффективное оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, активизация участия пожилых граждан в жизни общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Развитие сети организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, различных организационно-правовых форм и форм собственности» | Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа граждан, получивших услуги | % | 99,48 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  |  | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | % | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Задача «Обеспечение социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, их прав и законных интересов» | Доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания области | % | 98,3 | 98,3 | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| 3. | Задача «Обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных организациях социального обслуживания области» | Доля государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности; | % | - | - | 2,7 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
|  |  | Количество введенных в действие организаций социального обслуживания области | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Задача «Привлечение граждан пожилого возраста к участию в социокультурных мероприятиях» | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность от общего количества пожилых людей, проживающих в области | % | - | - | 42,8 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,5 |

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа граждан, получивших услуги | % | доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами | годовая, за период (год) | Gu / Goi x 100% | Gu - количество опрошенных граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Goi - общее число опрошенных дееспособных граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания области, а также родителей (опекунов, попечителей) несовершеннолетних граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания области, чел. |  |  |
| 2. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | % | удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | годовая, за период (год) | КHi / КBi x 100% | КHi - количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания в i-м году, чел. | 1 (1 - отчет по форме № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)»; отчет по форме № 6-собес (сводная) «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», форма № 5 по специальным домам для одиноких престарелых, негосударственным организациям социального обслуживания (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 сентября 2014 года № 651н)) | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | КBi - количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности в i-м году, чел. |  |  |
| 3. | Доля несовершеннолетних дееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания области | % | доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания области | годовая, за период (год) | V / H x 100% | V - количество совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания области, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | H - общее количество совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания области, на конец i-го года, чел. |  |  |
| 4. | Доля государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности | % | доля государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности | годовая, за период (год) | X / Оi x 100% | X - количество государственных организаций обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности в i-м году, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Оi - общее количество государственных организаций обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов в i-м году, ед. |  |  |
| 5. | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность от общего количества пожилых людей, проживающих в области | % | доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность от общего количества пожилых людей, проживающих в области | годовая, за период (год) | L / V x 100% | L – количество граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных мероприятиях, организованных организациями социального обслуживания области в i-м году, тыс. чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | V – общее количество граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), проживающие на территории области в i-м году, тыс. чел. |  |  |
| 6. | Количество введенных в действие организаций социального обслуживания области | ед. | количество введенных в действие организаций социального обслуживания области | годовая, за период (год) | Hi - фактическое количество | Hi - количественный показатель, определяемый согласно количеству введенных в действие организаций социального обслуживания области в i-м году, ед. | 3 | Департамент строительства области |

__________________________

<1> - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

- III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области».

Цель основного мероприятия 2.1: обеспечение функционирования эффективной системы предоставления социальных услуг гражданам в государственных организациях социального обслуживания области.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется предоставление субсидий государственным организациям социального обслуживания области для оказания социальных услуг.

Основное мероприятие 2.2 «Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области».

Цель основного мероприятия 2.2: оказание государственной поддержки поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при оказании ими социальных услуг получателям социальных услуг бесплатно либо за частичную плату по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

В рамках основного мероприятия 2.2 предусматривается выплата компенсации из областного бюджета путем предоставления субсидий поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при оказании ими социальных услуг получателям социальных услуг бесплатно либо за частичную плату по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Основное мероприятие 2.3 «Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан».

Цель основного мероприятия 2.3: оказание финансовой поддержки опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.

В рамках основного мероприятия 2.3 предусматривается предоставление выплаты государственным учреждением области, уполномоченным на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения, вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с законом области от 3 июня 2011 года № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан».

Основное мероприятие 2.4 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Цель основного мероприятия 2.4: улучшение условий проживания граждан пожилого возраста в государственных организациях социального обслуживания области.

В рамках основного мероприятия 2.4 предусматривается предоставление государственным организациям социального обслуживания области субсидий на иные цели на укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности.

Основное мероприятие 2.5 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста».

Цель основного мероприятия 2.5: вовлечение пожилых граждан в общественную жизнь.

В рамках основного мероприятия 2.5 предусматривается предоставление субсидий на иные цели государственным организациям социального обслуживания области на проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам.

Основное мероприятие 2.6 «Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования».

Цель основного мероприятия 2.6: продление периода активного долголетия граждан пожилого возраста.

В рамках основного мероприятия 2.6 предусматривается проведение социокультурных мероприятий с участием граждан пожилого возраста на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования.

Основное мероприятие 2.7 «Завершение строительства первого блока АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат».

Цель основного мероприятия 2.7: улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат».

В рамках основного мероприятия 2.7 предусматривается завершение строительства первого блока жилого комплекса автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат».

Сведения о капитальных вложениях в объект капитального строительства государственной собственности области в рамках подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1.

Таблица1

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области» | Департамент социальной защиты населения области | организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области, повышение качества предоставления социальных услуг | доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа граждан, получивших услуги; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.2 «Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области» | Департамент социальной защиты населения области | предоставление субсидий из областного бюджета на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.3 «Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» | Департамент социальной защиты населения области | выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.4 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов» | Департамент социальной защиты населения области | проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности в101 государственной организации социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов | доля государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.5 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Департамент социальной защиты населения области | привлечение не менее 141 тыс. граждан пожилого возраст в общественную жизнь области ежегодно | доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность от общего количества пожилых людей, проживающих в области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2.6 «Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования» | Департамент социальной защиты населения области, Департамент физической культуры и спорта области, Департамент образования области | привлечение не менее 141 тыс. граждан пожилого возраст в общественную жизнь области ежегодно | доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность от общего количества пожилых людей, проживающих в области | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основное мероприятие 2.7 «Завершение строительства первого блока АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» | Департамент строительства области | ввод в эксплуатацию первого блока жилого комплекса АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат», в т.ч. жилых помещений для размещения 47 клиентов | количество введенных в действие организаций социального обслуживания области | - | 2х | - | - | - |

___________________________

<1>- Индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 2 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2, без выделения дополнительного финансирования - 6;

<x> - При условии выделения средств из федерального бюджета.

- IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

- подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения» | итого | всего, в том числе | 1 788 730,8 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 9 286 387,2 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 1 788 730,8 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 9 286 387,2 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 1 788 730,8 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 9 286 387,2 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 1 788 730,8 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 1 874 414,1 | 9 286 387,2 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент строительства области | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 1 616 241,8 | 1 616 241,8 | 1 616 241,8 | 1 616 241,8 | 1 616 241,8 | 8 081 209,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 110 207,9 | 167 227,6 | 167 227,6 | 167 227,6 | 167 227,6 | 779 118,3 |
| Основное мероприятие 2.3 | Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 54 424,1 | 54 424,1 | 54 424,1 | 54 424,1 | 54 424,1 | 272 120,5 |
| Основное мероприятие 2.4 | Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности государственных организаций социального обслуживания области для граждан пожилого возраста и инвалидов | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 344,1 | 29 007,7 | 29 007,7 | 29 007,7 | 29 007,7 | 116 374,9 |
| Основное мероприятие 2.5 | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 7 512,9 | 7 512,9 | 7 512,9 | 7 512,9 | 7 512,9 | 37 564,5 |
| Основное мероприятие 2.6 | Организация мероприятий, направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, на базе спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том числе инфраструктуры организаций общего и профессионального образования | Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент физической культуры и спорта области | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Завершение строительства первого блока АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» | Департамент строительства области | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными организациями социального обслуживания области по подпрограмме 2 на 2021-2025 годы

| Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) по годам |  |  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы) по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области» | х | х | х | х |  | х |  | 1 616 241,8 |  |  | 1 616 241,8 |  | 1 616 241,8 |  | 1 616 241,8 |  | 1 616 241,8 |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов). Наименование категории потребителей: граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 235 | 4 216 | 4 216 | 4 216 |  | 4 216 |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов). Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 487 | 434 | 434 | 434 |  | 434 |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов). Наименование категории потребителей: граждане при отсутствии условий для реализации основных жизненных потребностей, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) и сохранившие полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, которые являются одиноко проживающими (не имеют других лиц, зарегистрированных с ними по месту их жительства) в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, либо не имеют детей или дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 929 | 932 | 932 | 932 |  | 932 |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг). Наименование категории потребителей: граждане при отсутствии определенного места житель-ства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 415 | 415 | 415 | 415 |  | 415 |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг). Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 772 | 668 | 668 | 668 |  | 668 |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг). Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 331 | 9 331 | 9 331 | 9 331 |  | 9 331 |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление срочных социальных услуг). Наименование категории потребителей: граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане при отсутствии работы и средств к существованию; граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 235 | 153 735 | 153 735 |  | 153 735 |  | 156 735 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг). Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 700 | 10 823 | 10 823 |  | 10 823 |  | 10 700 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг). Наименование категории потребителей: Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 598 | 3 644 | 3 644 |  | 3 644 |  | 3 598 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. Наименование категории потребителей: семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 162 | 145 | 145 |  | 145 |  | 145 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наименование категории потребителей: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 384 | 208 | 208 |  | 208 |  | 208 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг). Наименование категории потребителей: граждане при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 125 | 1 125 | 1 125 |  | 1 125 |  | 1 125 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |

Приложение 1

к подпрограмме 2

Сведения о капитальных вложениях в объекты капитального 
строительства государственной собственности области по подпрограмме 2

| № п/п | Наименование объекта недвижимого имущества | Направление расходования средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Мощность объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства (млн. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Психоневрологический интернат в с. Михайловском Устюженского района Вологодской области» | Завершение строительства первого блока жилого комплекса АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» | Департамент социальной защиты населения Вологодской области | 2 539 кв. м. | 2021 год | 152,71 | 59,69 | 89,54 |

* -предварительные данные

Приложение 3

к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА

«ДОРОГА К ДОМУ»

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

- ПАСПОРТ

- подпрограммы 3

| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель программы) | Департамент социальной защиты населения области |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы 3 | сокращение количества детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задачи подпрограммы 3 | развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение условий для оказания социальных услуг государственными организациями социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми; совершенствование системы профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе вторичного; обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей; доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы; доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, осуществляющих инновационную и проектную деятельность в сфере поддержки семьи и детства от общего числа государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми; доля семей с детьми, получивших услуги в государственных организациях социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в общей численности семей с детьми; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |
| Сроки реализации подпрограммы 3 | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 8 260 995,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 1 651 349,2 тыс. рублей; 2022 год - 1 652 411,5 тыс. рублей; 2023 год - 1 652 411,5 тыс. рублей; 2024 год - 1 652 411,5 тыс. рублей; 2025 год - 1 652 411,5 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 8 244 984,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 1 635 338,0 тыс. рублей; 2022 год - 1 652 411,5 тыс. рублей; 2023 год - 1 652 411,5 тыс. рублей; 2024 год - 1 652 411,5 тыс. рублей; 2025 год - 1 652 411,5 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 16 011,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 16 011,2 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 | увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 92,5%; снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, до 390 человек; увеличение доли государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, до 88,2%; увеличение доли государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, осуществляющих инновационную и проектную деятельность в сфере поддержки семьи и детства от общего числа государственных организаций социального обслуживания, работающих с детьми и семьями с детьми, до 77%; обеспечение доли семей с детьми, получивших услуги в государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в общей численности семей с детьми не менее 37,5%; обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100% |

- I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цели: сокращение количества детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 85,8 | 86 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 |
|  |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | человек | 641 | 587 | 522 | 491 | 442 | 411 | 390 |
| 2. | Задача «Обеспечение условий для оказания социальных услуг государственными организациями социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми» | Доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | - | - | - | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| 3. | Задача «Совершенствование системы профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе вторичного» | Доля семей с детьми, получивших услуги в государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в общей численности семей с детьми | % | 37,4 | 37,5 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
|  |  | Доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, осуществляющих инновационную и проектную деятельность в сфере поддержки семьи и детства от общего числа государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми | % | 64 | 68 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 |
| 4. | Задача «Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | годовая, на конец года | Hi / Si x 100% | Hi - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, на конец i-го года, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Si - общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец i-го года, чел. |  |  |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | чел. | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | годовая, на конец года | Nдсу | Nдсу - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
| 3. | Доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | ед. | доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | годовая, за период (год) | Y / Оi x 100% | Y - количество государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы в i-м году, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Оi - общее количество государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми в i-м году, ед. |  |  |
| 4. | Доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, осуществляющих инновационную и проектную деятельность в сфере поддержки семьи и детства от общего числа государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми | % | Доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, осуществляющих инновационную и проектную деятельность в сфере поддержки семьи и детства, от общего числа государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми | годовая, на конец года | Oi / Ocd x 100% | Oi - количество государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, осуществляющих инновационную и проектную деятельность в сфере поддержки семьи и детства, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Ocd - количество государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, ед. |  |  |
| 5. | Доля семей с детьми, получивших услуги в государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в общей численности семей с детьми | % | доля семей с детьми, получивших услуги в государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в общей численности семей с детьми | годовая, за период (год) | D / O x 100% | D - количество семей с детьми, получивших услуги в государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в в i-м году, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | O - общая численность семей с детьми в на конец i-го года, ед. |  |  |
| 6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки | годовая, за период (год) | (Nмер1 + Nмер2) / Nправ. x 100% | Nмер1 - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с законодательством области (далее - меры социальной поддержки) в заявительном порядке, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Nмер2 - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки в беззаявительном порядке, чел. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nправ. - общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на конец года чел. |  |  |

_____________________

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

- III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1 «Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Цель основного мероприятия 3.1: обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье.

В рамках основного мероприятия предусматривается:

предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство), денежными выплатами на их содержание;

выплата вознаграждения приемным родителям (родителю) и выплата ежемесячного пособия семье, установленного частью 5 статьи 25 закона области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области».

Основное мероприятие 3.2 «Информационное сопровождение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Цель основного мероприятия 3.2: формирование позитивного отношения и мотивации к приему в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках основного мероприятия 3.2 предусматривается:

организация работы по созданию видеоматериалов о детях, нуждающихся в семейном устройстве;

проведение «горячих телефонных линий» по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

проведение информационных акций, направленных на семейное устройство детей-сирот;

проведение «дней открытых дверей» в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основное мероприятие 3.3 «Организация деятельности государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Цель основного мероприятия 3.3: повышение качества социальных услуг в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках основного мероприятия 3.3 предусматривается:

предоставление субсидий государственным организациям социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;

реформирование сети государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

совершенствование системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:

ведение мониторинга становления выпускников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в самостоятельной жизни;

поддержка социально-профессионального становления выпускников;

разработка и реализация социальных проектов с участием выпускников;

внедрение в деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективных технологий сопровождения выпускников.

Основное мероприятие 3.4 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, работающих с детьми и семьями с детьми».

Цель основного мероприятия 3.4: улучшение качества предоставляемых услуг, создание комфортных условий для организации социальной работы с целевыми группами.

В рамках основного мероприятия 3.4 предусматривается:

предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, работающих с детьми и семьями с детьми;

приобретение реабилитационного, спортивного, медицинского, технологического, фото- и видеооборудования, развивающих игр, мебели для занятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в организациях социального обслуживания, работающих с детьми и семьями с детьми.

Основное мероприятие 3.5 «Внедрение современных технологий и форм работы, направленных на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе вторичного».

Цель основного мероприятия 3.5: Совершенствование системы профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе вторичного, в сфере социальной защиты населения области.

В рамках основного мероприятия 3.5 предусматривается:

организация деятельности государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе вторичного;

развитие  инновационной  и проектной деятельности государственных организаций социального обслуживания, работающих с детьми и семьями с детьми;

оказание ранней помощи детям в возрасте до 3 лет с риском развития ограничений жизнедеятельности и/или инвалидности;

организация деятельности по осуществлению перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных и иных организаций, к месту постоянного проживания.

Основное мероприятие 3.6 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Цель основного мероприятия 3.6: обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В рамках основного мероприятия 3.6 предусматриваются:

- обеспечение бесплатным проездом (кроме такси) на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях;

- обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях;

- обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием (либо денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием выпускников общеобразовательных организаций - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по утвержденным нормам (либо взамен денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указных категорий;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и отопления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий, являющимся нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, находящихся на территории области, и возмещение расходов по оплате жилого помещения и отопления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги указанным категориям граждан;

- предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий мер социальной поддержки по ремонту принадлежащего им на праве собственности жилого помещения, находящегося на территории области, в виде проведения бесплатного текущего ремонта жилых помещений, кровель, печей;

- предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения, принадлежащего гражданам или юридическим лицам;

- оплату труда адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства.

- Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в таблице 1.

- Таблица 1

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 3.1 «Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Департамент социальной защиты населения области | устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 3.2 «Информационное сопровождение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Департамент социальной защиты населения области | уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, до 390 детей | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основное мероприятие 3.3 «Организация деятельности государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Департамент социальной защиты населения области | организация предоставления социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, осуществляющих инновационную и проектную деятельность в сфере поддержки семьи и детства от общего числа государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 3.4 «Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми» | Департамент социальной защиты населения области | проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы в 60 государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми | доля государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 3.5 «Внедрение современных технологий и форм работы, направленных на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе вторичного» | Департамент социальной защиты населения области | организация предоставления социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе вторичного; организация деятельности по осуществлению перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных и иных организаций, к месту постоянного проживания | доля семей с детьми, получивших услуги в государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми, в общей численности семей с детьми | 6,2 | 6,2х | 6,2х | 6,2х | 6,2х |
| Основное мероприятие 3.6 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

________________________

1- Индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 3 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2, без выделения дополнительного финансирования - 6;

х - При условии выделения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятия.

- IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

- подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 | «Дорога к дому» | итого | всего, в том числе | 1 651 349,2 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 8 260 995,2 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 1 635 338,0 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 8 244 984,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 16 011,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 011,2 |
|  |  | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 1 651 349,2 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 8 260 995,2 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 1 635 338,0 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 1 652 411,5 | 8 244 984,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 16 011,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 011,2 |
| Основное мероприятие 3.1 | Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 810 138,4 | 794 281,7 | 794 281,7 | 794 281,7 | 794 281,7 | 3 987 265,2 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 794 281,7 | 794 281,7 | 794 281,7 | 794 281,7 | 794 281,7 | 3 971 408,5 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 15 856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 856,7 |
| Основное мероприятие 3.2 | Информационное сопровождение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация деятельности государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 819 187,1 | 819 187,1 | 819 187,1 | 819 187,1 | 819 187,1 | 4 095 935,5 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 819 187,1 | 819 187,1 | 819 187,1 | 819 187,1 | 819 187,1 | 4 095 935,5 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания области, работающих с детьми и семьями с детьми | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 0,0 | 15 810,0 | 15 810,0 | 15 810,0 | 15 810,0 | 63 240,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 15 810,0 | 15 810,0 | 15 810,0 | 15 810,0 | 63 240,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5 | Внедрение современных технологий и форм работы, направленных на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, в том числе вторичного | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,5 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,5 |
| Основное мероприятие 3.6 | Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 21 869,2 | 23 132,7 | 23 132,7 | 23 132,7 | 23 132,7 | 114 400,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 21 869,2 | 23 132,7 | 23 132,7 | 23 132,7 | 23 132,7 | 114 400,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными организациями социального обслуживания области по подпрограмме 3 на 2021-2025 годы

| Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) по годам |  |  |  |  |  |  | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы) по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 3.3 «Организация деятельности государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | х | х | х | х |  | х |  | 819 187,1 | 819 187,1 | 819 187,1 | 819 187,1 | 819 187,1 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 848 | 848 | 848 | 848 |  | 848 |  | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 399 | 389 | 389 | 389 |  | 389 |  | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 771 | 771 | 771 | 771 |  | 771 |  | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 609 | 609 | 609 | 609 |  | 609 |  | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 310 | 310 | 310 | 310 |  | 310 |  | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Содействие устройству детей на воспитание в семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | 78 | 78 | 78 |  | 78 |  | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме; (предоставление социально-педагогических услуг). Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 716 | 483 | 483 | 483 |  | 483 |  | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме; (предоставление социально-психологических услуг). Наименование категории потребителей: граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы), ед. измерения | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 327 | 242 | 242 |  | 242 |  | 242 | х | х | х | х | х |

VI. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 16 011,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 011,2 |
| Федеральный бюджет | 16 011,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 011,2 |

- Приложение 4

к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ,

ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

- ПАСПОРТ

- подпрограммы 4

| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель программы) | Департамент социальной защиты населения области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы 4 | Департамент внутренней политики Правительства области; Департамент труда и занятости населения области; Департамент физической культуры и спорта области; Департамент образования области |
| Цель подпрограммы 4 | сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости |
| Задачи подпрограммы 4 | сохранение и развитие инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей; организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в возрасте до 18 лет |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 | доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей; количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления; количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время; количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы; доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
| Сроки реализации подпрограммы 4 | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета - 1 331 025,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 259 192,3 тыс. рублей; 2022 год - 273 805,6 тыс. рублей; 2023 год - 266 009,3 тыс. рублей; 2024 год - 266 009,3 тыс. рублей; 2025 год - 266 009,3 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 331 025,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 259 192,3 тыс. рублей; 2022 год - 273 805,6 тыс. рублей; 2023 год - 266 009,3 тыс. рублей; 2024 год - 266 009,3 тыс. рублей; 2025 год - 266 009,3 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 | обеспечение доли областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных лагерей году на уровне 42,8%; обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 410 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления ежегодно; обучение 250 вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время; временное трудоустройство 800 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; обеспечение отдыхом и оздоровлением 54,5% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению ежегодно |

- I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Сохранение и развитие инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей» | Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей | % | 28,5 | 57,1 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
|  |  | Количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время | чел. | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Задача «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в возрасте до 18 лет» | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 55 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
|  |  | Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления | чел. | 425 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
|  |  | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей | % | Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей | Годовая, за период | (N1+N2) / N3х100% | N1 - количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу за предыдущие годы реализации подпрограммы 4 и не принимающих участие в реализации подпрограммы 4 в i-м году, ед | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | N2 - количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу в i-м году, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N3 - общее количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на территории области, на конец i-го года, ед. |  |  |
| 2. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | годовая, за период (год) | Cотжс / Cтжс x 100 | Cотжс - численность оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в i-м году, чел. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Cтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в i-м году, чел. |  |  |
| 3. | Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления | человек | количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления | годовая, за период (год) | Kод - фактическое количество | Kод - численность детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, в i-м году | 3 | Департамент социальной защиты населения области, Департамент физической культуры и спорта области, Департамент образования области |
| 4. | Количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время | Человек | количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время | годовая, за период (год) | Pпр - фактическое количество | Pпр - количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время, в i-м году, чел. | 3 | Департамент внутренней политики Правительства области |
| 5. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | человек | количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | годовая, за период (год) | Pнтр - фактическое количество | Pнтр - количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в i-м году, чел. | 3 | Департамент труда и занятости населения области |

______________________

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

- III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Подпрограмма 4 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 4.1 «Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха».

Цель основного мероприятия 4.1: создание условий для полноценного и безопасного отдыха детей всех групп здоровья и их оздоровления в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в областной и муниципальной собственности (загородных оздоровительных лагерях, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), а также обеспечение их соответствия требованиям ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха детей и их оздоровления».

В рамках  основного мероприятия 4.1 предусматривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидии согласно приложению 1 к подпрограмме 4.

Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления».

Цель основного мероприятия 4.2: обеспечение доступности отдыха и оздоровления на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления для детей всех групп здоровья.

В рамках основного мероприятия 4.2 предусматривается приобретение путевок на специализированные (профильные) смены в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставление субсидий образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования области, на реализацию мероприятий по организации профильных смен.

Основное мероприятие 4.3 «Кадровое, информационно-методическое обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей».

Цель основного мероприятия 4.3: информационное и методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков, подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями.

В рамках основного мероприятия 4.3 предусматривается:

проведение областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;

проведение конкурса муниципальных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;

организация обучения по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый», а также проведение выездных однодневных обучающих курсов по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время.

Основное мероприятие 4.4 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

Цель основного мероприятия 4.4: содействие трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время и обратившихся в центры занятости населения за трудоустройством.

В рамках основного мероприятия 4.4 предусматривается организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Основное мероприятие 4.5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Цель основного мероприятия 4.5: обеспечение детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.

В рамках осуществления основного мероприятия 4.5 предусматриваются:

предоставление государственным организациям социального обслуживания области субсидий на иные цели:

на обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в том числе на:

- оплату стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности, лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей, созданные на базе образовательных организаций, организаций социального обслуживания населения, культуры и спортивных организаций (в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- приобретение при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке; ведения учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями;

- оплату стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно;

обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области, в том числе на:

- приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря), лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей, созданные на базе образовательных организаций, организаций социального обслуживания населения, организаций культуры, спортивных организаций;

- приобретение путевок при наличии медицинских показаний в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке;

- полную оплату стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения (отдыха) и обратно;

- предоставление компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, а также стоимости проезда ребенка к месту санаторно-курортного лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок и оплаты проезда к месту санаторно-курортного лечения (отдыха) и обратно;

обеспечение отдыха и оздоровления лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области, в том числе на:

- приобретение путевок при наличии медицинских показаний в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке;

- полную оплату стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно;

- предоставление компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, и стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно в случае самостоятельного приобретения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок и оплаты проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 представлен в таблице 1.

- Таблица1

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 4.1 «Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области | проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 25 областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления» | Департамент социальной защиты населения области, Департамент физической культуры и спорта области, Департамент образования области, Департамент внутренней политики Правительства области | обеспечение отдыхом и оздоровлением 2050 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления | количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 4.3 «Кадровое, информационно-методическое обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей» | Департамент социальной защиты населения области, Департамент внутренней политики Правительства области | проведение областного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления, обучение 250 вожатых по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время | количество вожатых, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый» и на выездных однодневных обучающих курсах по подготовке вожатых для работы с детскими коллективами в каникулярное время | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основное мероприятие 4.4 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Департамент труда и занятости населения области | временное трудоустройство 800 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 4.5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подлежащих оздоровлению | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

______________________

1 - Индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 4 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2.

- III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

- подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 4 | «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» | итого | всего, в том числе | 259 192,3 | 273 805,6 | 266 009,3 | 266 009,3 | 266 009,3 | 1 331 025,8 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 259 192,3 | 273 805,6 | 266 009,3 | 266 009,3 | 266 009,3 | 1 331 025,8 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 249 085,0 | 249 102,0 | 249 102,0 | 249 102,0 | 249 102,0 | 1 245 493,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 249 085,0 | 249 102,0 | 249 102,0 | 249 102,0 | 249 102,0 | 1 245 493,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент труда и занятости населения области | всего, в том числе | 0,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 27 200,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 27 200,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент внутренней политики Правительства области | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент физической культуры и спорта области | всего, в том числе | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент образования области | всего, в том числе | 9 107,3 | 16 903,6 | 9 107,3 | 9 107,3 | 9 107,3 | 53 332,8 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 9 107,3 | 16 903,6 | 9 107,3 | 9 107,3 | 9 107,3 | 53 332,8 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 7 796,3 | 7 796,3 | 7 796,3 | 7 796,3 | 7 796,3 | 38 981,5 |
|  |  | Департамент образования области | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 7 796,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 796,3 |
| Основное мероприятие 4.2 | Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления | Итого | собственные доходы областного бюджета | 10 590,3 | 10 607,3 | 10 607,3 | 10 607,3 | 10 607,3 | 53 019,5 |
|  |  | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 483,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 483,0 |
|  |  | Департамент образования области | собственные доходы областного бюджета | 9 107,3 | 9 107,3 | 9 107,3 | 9 107,3 | 9 107,3 | 45 536,5 |
|  |  | Департамент физической культуры и спорта области | собственные доходы областного бюджета | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Кадровое, информационно-методическое обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент образования области | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент внутренней политики Правительства области | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Департамент труда и занятости населения области | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 6 800,0 | 27 200,0 |
| Основное мероприятие 4.5 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 240 805,7 | 240 805,7 | 240 805,7 | 240 805,7 | 240 805,7 | 1 204 028,5 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 240 805,7 | 240 805,7 | 240 805,7 | 240 805,7 | 240 805,7 | 1 204 028,5 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 795,5 |
| Бюджеты муниципальных образований области | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 795,5 |

V. Сведения об участии муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

в реализации подпрограммы 4

Органы местного самоуправления муниципальных районов участвуют в реализации основного мероприятия 4.1 «Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» подпрограммы 4 путем финансирования мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Для этого органам местного самоуправления предоставляются субсидии в целях достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 4.

- Приложение 1

к Подпрограмме 4

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА СОХРАНЕНИЕ

И РАЗВИТИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ

ЛАГЕРЕЙ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ К МЕСТАМ ОТДЫХА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 - 2025 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)

Настоящими Правилами определяются цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха (далее - субсидии), устанавливаются критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий; методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области; порядок определения уровня софинансирования и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области; порядок оценки результативности использования субсидий, а также целевые показатели результативности предоставления субсидий, достигнутые муниципальными образованиями области; порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области; порядок обеспечения органом исполнительной государственной власти области, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, в том числе сроков и порядка предоставления отчетности об использовании субсидии; основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий; порядок выделения бюджетных ассигнований.

- 1. Целевое назначение субсидий

1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, связанных с реализацией мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- 2. Условия предоставления и расходования субсидий

2.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области при условиях:

наличия обязательства муниципального образования области по достижению и достижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами;

наличия обязательства муниципального образования области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между органом исполнительной государственной власти области и органами местного самоуправления о предоставлении субсидии;

наличия в муниципальном образовании программы отдыха и оздоровления детей, предусматривающей мероприятия по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном(ых) загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях) (загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), осуществляющем(их) деятельность на базе комплекса муниципального имущества), либо иного нормативного правового акта органа местного самоуправления устанавливающего расходное обязательство муниципального образования области по финансовому обеспечению выполнения мероприятий по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном(ых) загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях) (загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), осуществляющем(их) деятельность на базе комплекса муниципального имущества);

наличия соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Департаментом социальной защиты населения области (далее - Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования области, содержащего положения, предусмотренные пунктом 15 Правил формирования перечня субсидий, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года № 1224 (с последующими изменениями), по форме, утвержденной правовым актом Департамента;

представления органом местного самоуправления области - получателем субсидии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта;

в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложений (капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт) в объекты муниципальной собственности - централизации закупок, осуществляемых путем проведения открытых конкурсов и аукционов, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет данных субсидий, посредством определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом исполнительной государственной власти области, уполномоченным Правительством области.

2.2. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1 настоящих Правил, при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.

- 3. Критерии отбора муниципальных образований

области для предоставления субсидий

Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий являются:

наличие в муниципальном образовании области загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), а также загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего(их) деятельность на базе комплекса муниципального имущества, в которых необходимо проведение мероприятий по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

потребность в средствах на сохранение, развитие и создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), а также в загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), осуществляющем(их) свою деятельность на базе муниципального имущества;

востребованность загородных оздоровительных лагерей при организации отдыха и оздоровления детей (на основании данных отчета по форме № 1-ОЛ «Сведения о детском оздоровительном лагере», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 марта 2018 года № 136);

наличие средств местного бюджета на реализацию мероприятий - не менее 2%.

- 4. Методика распределения субсидий

между муниципальными образованиями области

4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из следующих показателей:

предельного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области на соответствующий финансовый год и плановый период;

перечня мероприятий по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном(ых) загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), подлежащих финансированию в соответствующем финансовом году;

потребности в средствах на реализацию указанных мероприятий.

4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Ci = (S1 + S2+ ... + Sn) x Y, где:

Ci - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

S1 - потребность в средствах на реализацию мероприятий по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном(ых) загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), а также загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), осуществляющем(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества, на соответствующий финансовый год (руб.);

S2 - потребность в средствах на реализацию мероприятий по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном(ых) загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), а также загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), осуществляющем(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества, на соответствующий финансовый год (руб.);

Sn - потребность в средствах на реализацию мероприятий по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном(ых) загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), а также загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), осуществляющем(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества, на соответствующий финансовый год (руб.);

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области по выполнению перечня мероприятий по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном(ых) загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), а также загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), осуществляющем(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества, определенных к финансированию в соответствующем финансовом году (%).

- 5. Порядок определения уровня софинансирования

и уровень софинансирования за счет средств

областного бюджета расходного обязательства

муниципального образования области

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области на реализацию мероприятий по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном(ых) загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), а также загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), осуществляющем(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества, устанавливается в размере 98%.

- 6. Порядок оценки результативности использования субсидий,

а также целевые показатели результативности предоставления

субсидий, достигнутые муниципальными образованиями области

6.1. Оценка результативности использования субсидий муниципальными образованиями области на выполнение мероприятий по сохранению, развитию и созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном(ых) загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), а также загородном(ых) оздоровительном(ых) лагере(ях), осуществляющем(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества (далее - оценка), осуществляется Департаментом ежегодно по итогам отчетного финансового года.

6.2. Оценка производится на основе анализа информации органов местного самоуправления муниципальных образований области о выполнении целевых показателей результативности использования субсидий.

6.3. Для оценки применяется показатель «Количество загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы», единиц.

6.4. Результаты оценки Департамент ежегодно до 20 марта года следующего за отчетным годом представляет в Департамент финансов области.

- 7. Порядок (методика) расчета значений целевого

показателя результативности предоставления субсидий,

достигнутых муниципальными образованиями области

7.1. Показатель «Количество загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы», единиц.

Исходные данные: сведения муниципальных образований области.

- 8. Порядок обеспечения органом исполнительной

государственной власти области, являющимся главным

распорядителем средств областного бюджета, соблюдения

органом местного самоуправления целей, условий

и порядка, установленных при предоставлении субсидии,

в том числе сроков и порядка предоставления

отчетности об использовании субсидии

8.1. Департамент обеспечивает соблюдение органом местного самоуправления условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии, в следующем порядке:

при рассмотрении информации, представленной органом местного самоуправления области, для предоставления субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

при анализе достижения органом местного самоуправления области в отчетном финансовом году показателей результативности предоставления субсидий.

8.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент отчеты об использовании субсидий по форме, установленной Департаментом. Отчеты об использовании субсидий составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим итогом с начала года.

8.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежегодно до 20 января очередного финансового года представляют в Департамент информацию о выполнении в отчетном финансовом году показателей результативности использования субсидий по форме, установленной Департаментом.

8.4. Департамент ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент финансов области отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам.

Департамент ежегодно до 20 марта года следующего за отчетным годом осуществляет анализ достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашениями, и представляет:

в Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых показателей по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам с приложением аналитической записки об эффективности использования предоставленных субсидий, обоснованием невыполнения целевых показателей результативности предоставления субсидий и предложениями о мерах по повышению эффективности использования субсидий;

в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности предоставления субсидий, а также предложения по сокращению межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования области на текущий финансовый год.

- 9. Основание, порядок и предельный объем

сокращения и перераспределения субсидий

9.1. При несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления субсидий, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Департамент финансов области вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов в установленном им порядке.

9.2. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии, не соответствует установленному для муниципального образования области уровню софинансирования из областного бюджета, то размер субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями области, имеющими право на получение субсидии и обеспечивающими необходимое увеличение объема расходных обязательств муниципального образования области с учетом уровня софинансирования.

Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии из областного бюджета, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

9.3. Не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области.

9.4. Предложения о перераспределении субсидий разрабатываются Департаментом на основании анализа достижения органами местного самоуправления области в отчетном году значений показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашениями, и представляются в Департамент финансов области одновременно с результатами анализа.

9.5. Перераспределение субсидий между местными бюджетами осуществляется путем внесения изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

- 10. Порядок выделения бюджетных ассигнований

10.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в составе регионального фонда софинансирования расходов.

10.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально в срок до 10 числа последнего месяца текущего квартала представляют в соответствии с заключенными соглашениями в Департамент заявку-расчет потребности в субсидии на предстоящий квартал с разбивкой по месяцам по форме, устанавливаемой Департаментом.

10.3. Департамент направляет в государственное казенное учреждение области «Областное казначейство» заверенные Департаментом копии соглашений, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил.

10.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте финансов области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.

- Приложение

к Правилам

- Форма 1

ОТЧЕТ

об использовании субсидий на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), 
используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий 
для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха 
в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» 
государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы»

на 1 ___________ 20__ года

| Наименование муниципального образования области | Предусмотрено средств на 20__ год |  |  | Перечислено на счет муниципального образования области нарастающим итогом с начала года, в том числе за счет (руб.) |  | Кассовые расходы (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе за счет |  |  |  | всего | в том числе за счет |  | в том числе на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областного бюджета | местного бюджета |  |  |  | областного бюджета | местного бюджета | ремонтные работы |  | строительство (указать объект) |  | приобретение оборудования |  | другие мероприятия (указать, какие) |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | местного бюджета |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

# Исполнитель ______________ телефон ________________ «__»_________ 20__ года

# Руководитель _________________

# М.П.

- Форма 2

ОТЧЕТ

об исполнении органами местного самоуправления области

целевых показателей результативности предоставления

субсидий на сохранение и развитие сети муниципальных

загородных оздоровительных лагерей, создание условий

для беспрепятственного доступа детей-инвалидов

и детей с ограниченными возможностями здоровья

к местам отдыха в рамках подпрограммы «Развитие

системы отдыха детей, их оздоровления и занятости

в Вологодской области» государственной программы

«Социальная поддержка граждан Вологодской

области на 2021 - 2025 годы» за 20__ год

| Наименование муниципального образования области | Значение показателей результативности использования субсидий |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы, единиц |  |
|  | план | факт |
| Итого по области: |  |  |

# ________________________________ _______________ __________________________

# (должность уполномоченного лица)    (подпись)      (расшифровка подписи)

# «__»__________ 20__ года.

- Приложение 5

к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА

«БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА»

(далее - подпрограмма 5)

- ПАСПОРТ

- подпрограммы 5

| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель программы) | Департамент социальной защиты населения области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы 5 | Департамент образования области; департамент здравоохранения области; Департамент культуры и туризма области; Департамент труда и занятости населения области; Департамент физической культуры и спорта области |
| Цели подпрограммы 5 | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах для инвалидов и других МГН |
| Задачи подпрограммы 5 | формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах; создание условий для улучшения качества жизни инвалидов и других МГН |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения; доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом; доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта; доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах; количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в государственных организациях социального обслуживания области и образовательных организациях; количество проведенных совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 |
| Сроки реализации подпрограммы 5 | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета - 96 768,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 5 741,7 тыс. рублей; 2022 год - 22 949,8 тыс. рублей; 2023 год - 21 965,8 тыс. рублей; 2024 год - 23 055,8 тыс. рублей; 2025 год - 23 055,8 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 96 768,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 5 741,7 тыс. рублей; 2022 год - 22 949,8 тыс. рублей; 2023 год - 21 965,8 тыс. рублей; 2024 год - 23 055,8 тыс. рублей; 2025 год - 23 055,8 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5 | увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 79,1%; увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения до 95,7%; увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения до 84%; увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения до 74,1%; увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры до 55%; увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте с 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 3,57 тыс. человек; увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта до 100%; обеспечение доли мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах 100%; приобретение 10 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в государственных организациях социального обслуживания области и образовательных организациях; проведение ежегодно не менее 1 совместного мероприятия инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 |

- I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5

| № п/п | Цель, задачи, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах для инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах» | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 56,6 | 62,7 | 69,0 | 71,5 | 74,1 | 76,6 | 79,1 |
|  |  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения; | % | 60,6 | 75,4 | 84,1 | 87,0 | 89,9 | 92,8 | 95,7 |
|  |  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 60 | 60,9 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 |
|  |  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения; | % | 44,4 | 48,1 | 59,3 | 63,0 | 66,7 | 70,4 | 74,1 |
|  |  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; | % | 43,8 | 46,3 | 50,0 | 51,3 | 52,5 | 53,8 | 55,0 |
|  |  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом | тыс. чел. | - | - | 3,50 | 3,52 | 3,54 | 3,55 | 3,57 |
|  |  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта; | % | 84,8 | 85,7 | 88,9 | 91,7 | 94,4 | 97,2 | 100 |
|  |  | Доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами в государственных организациях социального обслуживания области и образовательных организациях; | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Задача «Создание условий для улучшения качества жизни инвалидов и других МГН» | Количество проведенных совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность в рамках реализации мероприятий подпрограммы | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | годовая, на конец года | (Z + J) / Y x 100% | Z - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для инвалидов и других МГН (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в i-м году, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области, Департамент культуры и туризма области, Департамент физической культуры и спорта области, Департамент труда и занятости населения области |
|  |  |  |  |  |  | J - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) за годы, предыдущие i-м году, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y - общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в i-м году, ед. |  |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения | % | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения | годовая, на конец года | (A + S) / W x 100% | A - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере социальной защиты населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной сферы за годы, предшествующие i-м году, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) социальной сферы для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. |  |  |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | годовая, на конец года | (E + S) / J x 100% | E - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере здравоохранения, приспособленных для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. | 3 | департамент здравоохранения области |
|  |  |  |  |  |  | S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере здравоохранения за годы, предшествующие i-м году, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | J - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере здравоохранения для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. |  |  |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения | % | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения | годовая, на конец года | (D + S) / Z x 100% | D - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) органов службы занятости населения области, приспособленных для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. | 3 | Департамент труда и занятости населения области |
|  |  |  |  |  |  | S - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) органов службы занятости населения за годы, предыдущие i-м году, ед.. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Z - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) органов службы занятости населения для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. |  |  |
| 5. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | годовая, на конец года | (U + S) / T x 100% | U - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере культуры, приспособленных для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. | 3 | Департамент культуры и туризма области |
|  |  |  |  |  |  | S - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг), доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры за годы, предыдущие i-м году, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | T - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере культуры в i-м году, ед. |  |  |
| 6. | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом | тыс. человек | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом | годовая, за период (год) | G - фактическое количество | G - Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, чел. | 1 (отчет по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте») | Департамент физической культуры и спорта области |
| 7. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | годовая, на конец года | (R + S) / E x 100% | R - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, приспособленных для инвалидов и других МГН в i-м году, ед. | 3 | Департамент физической культуры и спорта |
|  |  |  |  |  |  | S - количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН за годы, предыдущие i-м году, ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E - общее количество приоритетных объектов (объектов, внесенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг) в сфере физической культуры и спорта в i-м году, ед. |  |  |
| 8. | Доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей потребности в таких местах | % | доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей потребности в таких местах | годовая, на конец года | X / N x 100% | X - количество мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в i-м году, ед. | 3 | Департамент образования области |
|  |  |  |  |  |  | N - общее количество мест, оснащенных специальным оборудованием, необходимых для обучения 100% детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в такой форме обучения, в i-м году, ед. |  |  |
| 9. | Количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в государственных организациях социального обслуживания области и образовательных организациях | ед. | количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в государственных организациях социального обслуживания области и образовательных организациях | годовая, за период (год) | Fсоц + Fобр | Fсоц - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для государственных организаций социального обслуживания области в i-м году, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Fобр - количественный показатель - количество единиц транспорта, приобретенного для образовательных организаций области в i-м году, ед. | 3 | Департамент образования области |
| 10. | Количество проведенных совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность в рамках реализации мероприятий подпрограммы | ед. | количество проведенных совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность в рамках реализации мероприятий подпрограммы | годовая, за период (год) | M - фактическое количество | M- количественный показатель - количество проведенных совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность | 3 | Департамент социальной защиты населения области |

__________________

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

- III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Подпрограмма 5 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности».

Цель основного мероприятия 5.1: формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

В рамках  основного мероприятия 5.1 предусматриваются следующие мероприятия:

приспособление зданий государственных учреждений культуры области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

приспособление зданий службы занятости населения области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

приспособление зданий учреждений физической культуры и спорта области и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

приспособление зданий государственных организаций социального обслуживания области и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств (в том числе замена лифта), средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, ремонт (текущий, капитальный), реконструкция входных групп, путей передвижения внутри здания, групповых и санитарно-гигиенических комнат, приспособление дорожек и устройство спортивной площадки с мягким резиновым покрытием для инвалидов-колясочников), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (подготовка и экспертиза проектной документации, осуществление государственного строительного надзора);

приспособление зданий государственных учреждений здравоохранения области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

приспособление государственных учреждений области, уполномоченных на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения, и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, реконструкция входных групп, групповых и санитарно-гигиенических комнат), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты).

Основное мероприятие 5.2 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)».

Цель основного мероприятия 5.2: повышение качества услуг в сфере социальной реабилитации инвалидов.

В рамках основного мероприятия 5.2 предусматривается:

приобретение медицинского, реабилитационного оборудования, тифло- сурдосредств, спортивного инвентаря для организации работы с детьми-инвалидами в образовательных организациях области;

приобретение и установка комплектов оборудования для учителей, обучающих детей-инвалидов по форме дистанционного обучения;

организация доступа к выделенному каналу связи в местах непосредственного проживания детей-инвалидов, местах проживания педагогических работников и в месте размещения центра дистанционного образования детей-инвалидов;

обслуживание комплектов оборудования учителей и детей-инвалидов, участников дистанционного обучения;

приобретение диагностического, реабилитационного, физкультурно-оздоровительного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в государственных организациях социального обслуживания области;

приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката технических средств реабилитации комплексных центров социального обслуживания населения области.

Основное мероприятие 5.3 «Информационно-методическое, кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов».

Цель основного мероприятия 5.3 повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами, организационно-методическое сопровождение работы с инвалидами.

В рамках основного мероприятия 5.3 предусматривается:

организация и методическое обеспечение обучения детей-инвалидов, родителей (законных представителей) детей-инвалидов и педагогических работников пользованию компьютерным оборудованием и программным продуктом;

профессиональное обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, осуществляющих работу с инвалидами (в том числе переводчиков русского жестового языка);

организация и проведение областного фестиваля художественного творчества инвалидов, а также проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность (фестивали, выставки, конкурсы, молодежные лагеря, слеты и др.);

организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН.

организация создания документальных фильмов об инвалидах «Талант жить», а также размещение их на телеканалах области с целью привлечения общества к проблемам инвалидов;

изготовление и размещение на телеканалах области социальной рекламы, посвященной проблемам инвалидов, формированию толерантного отношения к ним, а также распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН.

Основное мероприятие 5.4 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

Цель основного мероприятия 5.4: обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и др. МГН путем приобретения транспорта для перемещения инвалидов.

В рамках основного мероприятия 5.4 предусматривается:

приобретение транспорта в государственные организации социального обслуживания области для перемещения инвалидов;

приобретение транспорта для подвоза детей-инвалидов в образовательные организации области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент культуры и туризма области, Департамент физической культуры и спорта области, Департамент труда и занятости, департамент здравоохранения | обеспечение доступности для инвалидов и других МГН 30 приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения; доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 5.2 «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы)» | Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент физической культуры и спорта области | обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере социальной реабилитации инвалидов | численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения; доля мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей потребности в таких местах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 5.3 «Информационно-методическое, кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» | Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области | повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами в организациях социального обслуживания области, по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов | количество проведенных совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность в рамках реализации мероприятий подпрограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 5.4 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования | обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и др. МГН путем приобретения транспорта для перемещения инвалидов | количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в государственных организациях социального обслуживания области и образовательных организациях | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

______________

1 - Индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 5 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2.

- V. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

- подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 5 | «Безбарьерная среда» | итого | всего, в том числе | 5 741,7 | 22 949,8 | 21 965,8 | 23 055,8 | 23 055,8 | 96 768,9 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 5 741,7 | 22 949,8 | 21 965,8 | 23 055,8 | 23 055,8 | 96 768,9 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 3 144,5 | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 61 144,5 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 3 144,5 | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | 61 144,5 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент образования области | всего, в том числе | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 6 149,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 6 149,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент культуры и туризма области | всего, в том числе | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 14 000,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 14 000,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент труда и занятости населения области | всего, в том числе | 341,4 | 2 694,0 | 1 710,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 10 345,4 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 341,4 | 2 694,0 | 1 710,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 10 345,4 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент физической культуры и спорта области | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | департамент здравоохранения области | всего, в том числе | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 5 130,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 5 130,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | итого | всего, в том числе: | 2 741,7 | 15 920,0 | 14 936,0 | 16 026,0 | 16 026,0 | 65 649,7 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 2 741,7 | 15 920,0 | 14 936,0 | 16 026,0 | 16 026,0 | 65 649,7 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 144,5 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 34 944,5 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 144,5 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 8 700,0 | 34 944,5 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент образования области | всего, в том числе | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 6 149,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 1 229,8 | 6 149,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент культуры и туризма области | всего, в том числе | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 14 000,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 14 000,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | департамент здравоохранения области | всего, в том числе | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 5 130,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 5 130,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент физической культуры и спорта области | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент труда и занятости населения области | всего, в том числе | 341,4 | 2 694,0 | 1 710,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 10 345,4 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 341,4 | 2 694,0 | 1 710,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 10 345,4 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы) | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 12 500,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 12 500,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Информационно-методическое, кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.4 | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 11 200,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 11 200,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 6

к Государственной программе

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

(далее - подпрограмма 6)

- ПАСПОРТ

- подпрограммы 6

| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 (соисполнитель программы) | Департамент социальной защиты населения области |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы 6 | обеспечение исполнения Департаментом социальной защиты населения области полномочий в сфере социальной защиты и органами местного самоуправления полномочий в сфере опеки и попечительства |
| Задачи подпрограммы 6 | создание условий для реализации государственной программы Департаментом социальной защиты населения области и органами местного самоуправления в рамках переданных полномочий |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 6 | степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме |
| Сроки реализации подпрограммы 6 | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета - 2 105 278,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 421 055,7 тыс. рублей; 2022 год - 421 055,7 тыс. рублей; 2023 год - 421 055,7 тыс. рублей; 2024 год - 421 055,7 тыс. рублей; 2025 год - 421 055,7 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 2 105 278,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 421 055,7 тыс. рублей; 2022 год - 421 055,7 тыс. рублей; 2023 год - 421 055,7 тыс. рублей; 2024 год - 421 055,7 тыс. рублей; 2025 год - 421 055,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 6 | обеспечение реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы; обеспечение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, не ниже 70% |

- I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6

| № п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение исполнения Департаментом социальной защиты населения области полномочий в сфере социальной защиты и органами местного самоуправления полномочий в сфере опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Создание условий для реализации государственной программы Департаментом социальной защиты населения Вологодской области и органами местного самоуправления в рамках переданных полномочий» | Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме | % | 50,44 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы | % | доля основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | КПвып = ОМвып / ОМплан x 100% | ОМвып - количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в i-м году, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | ОМплан - количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в i-м году в соответствии с утвержденным комплексным планом действий по реализации государственной программы, ед. |  |  |
| 2. | Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме | % | Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме | годовая, за период (год) | Vэл.услуг / Vуслуг x 100% | Vэл.услуг - количество поданных за отчетный период обращений (заявлений) посредством ЕПГУ и РПГУ на предоставление государственных услуг, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III - V этапов, ед. | 3 | Департамент социальной защиты населения области |
|  |  |  |  |  |  | Vуслуг - количество поданных за отчетный период обращений (заявлений) на предоставление государственных услуг, в отношении которых обеспечена возможность оказания в электронной форме до III - V этапов, ед. |  |  |

_________________

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

- III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

Подпрограмма 6 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы».

Цель основного мероприятия 6.1 создание условий для эффективной реализации государственной программы Департаментом социальной защиты населения области как ответственным исполнителем государственной программы.

В рамках  основного мероприятия 6.1 предусматривается финансирование расходов на содержание Департамента социальной защиты населения области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Основное мероприятие 6.2 «Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики».

Цель основного мероприятия 6.2: обеспечение проведения мероприятий в области социальной защиты.

В рамках основного мероприятия 6.2 предусматривается:

проведение мероприятий в рамках празднования Дня снятия блокады города Ленинграда; Дня Победы в Великой Отечественной войне; Международного дня семьи; Международного дня защиты детей; Дня матери; Дня отца; Дня социального работника;

проведение мероприятий, связанных с годовщиной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции; Днем памяти жертв политических репрессий;

организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов сферы социальной защиты населения области и органов опеки и попечительства области;

организация и проведение социологического исследования «Оценка качества предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания Вологодской области» в рамках независимой оценки качества условий оказания социальных услуг в области».

Основное мероприятие 6.3 «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы».

Цель основного мероприятия 6.3: создание органам местного самоуправления условий для выполнения отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения.

Финансирование данного мероприятия осуществляется в виде субвенции, предоставляемой для реализации закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий».

Основное мероприятие 6.4 «Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы».

Цель основного мероприятия 6.4: обеспечение деятельности государственного учреждения области, уполномоченного на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения, для реализации мероприятий государственной программы.

В рамках основного мероприятия 6.4 предусматривается финансирование расходов на содержание указанного учреждения за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы | доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 6.2 «Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики» | Департамент социальной защиты населения области | проведение социально значимых мероприятий в области социальной политики в соответствии с планом работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения | степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 6.3 «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение деятельности органов местного самоуправления области по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения области, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 6.4 «Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы» | Департамент социальной защиты населения области | обеспечение деятельности государственного учреждения области, уполномоченного на оказание государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере социальной защиты населения | степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

1 - Индекс соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы 6 и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6: областной бюджет (собственные доходы) - 1, федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) - 2.

- V. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

- подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» | итого | всего, в том числе | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 2 105 278,5 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 2 105 278,5 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент социальной защиты населения области | всего, в том числе | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 2 105 278,5 |
|  |  |  | собственные доходы областного бюджета | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 421 055,7 | 2 105 278,5 |
|  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 62 091,7 | 62 091,7 | 62 091,7 | 62 091,7 | 62 091,7 | 310 458,5 |
| Основное мероприятие 6.2 | Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 1 623,6 | 1 623,6 | 1 623,6 | 1 623,6 | 1 623,6 | 8 118,0 |
| Основное мероприятие 6.3 | Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы | Департамент социальной защиты населения области | субвенции и субсидии федерального бюджета | 47 542,5 | 47 542,5 | 47 542,5 | 47 542,5 | 47 542,5 | 237 712,5 |
| Основное мероприятие 6.4 | Обеспечение деятельности казенного учреждения для реализации мероприятий государственной программы | Департамент социальной защиты населения области | собственные доходы областного бюджета | 309 797,9 | 309 797,9 | 309 797,9 | 309 797,9 | 309 797,9 | 1 548 989,5 |

»